## KPP KÜ alle
Kontroll- / Prüfplan (KPP) KONTROLLEN ÜBERGEORDNET
Projekt
| Massnahme |  |  |  | Versionsdatum | Die Änderungen betreffen, Prüf-Nr./ Hinweis
| Strasse |  |  | aktuelle Version | 2022-04-04
Abschnitt
Projektleiter
Bauleitung
Unternehmung
Prüf-Nr. | Gegenstand der Kontrolle / Prüfung (Material, Bauteil) | Art der Kontrolle/ Prüfung | Qualitätsanforderungen (Grundlagen) | Durchführung oder Auslösung der Kontrolle / Prüfung |  | Kosten der Kontrolle / Prüfung | Massnahmen (bei unzulässigen Abweichungen) | Dokumentation (GRUNDSATZ: Alle Dokumente gemäss Kontroll-/Prüfplan TBA BS, IWB und BVB (word-doc), Absatz 1.5 sind am Schluss abzugeben)
|  | E Eignungsnachweis Vis Visuell Pr Probe M Messung L Lieferschein übrige | - Grundlagennorm: Werte |  |  |  | Rückweisung Korrektur Ersatz Meldung BL/PV, PV/BH Absprache BL/PV, PV/BH |  | Bemerkungen
|  |  | - TBA (Vorgabe TBA BS): Werte - Prüfungsnorm (falls vorhanden) | Unternehmer Umfang / Zeitpunkt / Intervall | Bauleitung Umfang / Zeitpunkt / Intervall | EP in Einheitspreis LV gem. Leistungsverzeichnis HO in Ingenieurhonorar BH zu Lasten Bauherr
zul. Abweichungen (falls nicht erwähnt: keine)
KÜ | KONTROLLEN ÜBERGEORDNET
KÜ.1 | VORBEREITUNGSARBEITEN
KÜ.1.1 | Baustellensignalisation
KÜ.1.1.1 | Baustellensignalisation | Vis | Gem. Vorgaben KAPO und BVB / gültige Dokumente TVPA u./o. Verkehrsphasenplan | bei jeder einzelnen Verkehrsphase, laufend | bei jeder einzelnen Verkehrsphase, stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.1.1.2 | Unterhalt Baustellensignalisation | Vis | Gem. Vorgaben KAPO und BVB / gültige Dokumente TVPA u./o. Verkehrsphasenplan | täglich | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.1.2 | Verkehrsführung
KÜ.1.2.1 | Kontrolle Massnahmen Verkehrsführung | Vis | Gem. Vorgaben KAPO und BVB / gültige Dokumente TVPA u./o. Verkehrsphasenplan | täglich | stichprobenartig | EP / HO | Meldung PV/BH | PPR
KÜ.1.2.2 | Öffentlicher Verkehr, Baustellenverkehr | Vis | Information der Bevölkerung |  | vor neuer Verkehrsführung | HO | Meldung PV/BH | Baujournal
KÜ.1.3 | Absteckung
KÜ.1.3.1 | Versicherung und Überwachung der Fixpunkte | Vis | Unversehrtheit | wöchentlich | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV | Baujournal
KÜ.1.3.2 | Absteckung Betonbau | M | Plankonformität | pro Bauteil | pro Bauteil stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV | Absteckungsprotokoll
KÜ.1.3.3 | Absteckung Spezialtiefbau | M | Plankonformität | pro Etappe | pro Etappe stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV | Absteckungsprotokoll
KÜ.1.3.4 | Kontrolle und Versicherung Absteckung | M | Unversehrtheit | wöchentlich | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV | Baujournal
KÜ.1.3.5 | BVB: Absteckung Gleisbau | M | Plankonformität | pro Bauteil | pro Bauteil stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV | Absteckungsprotokoll
KÜ.1.4 | Bestehende Leitungen
KÜ.1.4.1 | Unterirdische Leitungen | Vis | Lokalisierung/Anzeichnen oder Sondierung, Unversehrtheit, Sicherung nach Angabe der Werkeigentümer | vor Baubeginn und während der Ausführung | stichprobenartig | EP / HO | Pikettdienst aufbieten | Werkleitungserhebung PPR BVB 1 und IWB 1
KÜ.1.4.2 | Werkleitungserhebung | Pläne | Erhebung Werkleitungskataster bei den Werkleitungseigentümer gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | vor Baubeginn und während der Ausführung sind die Pläne auf der Baustelle bereit zu halten | vor Baubeginn | EP / HO | Meldung BL/PV | Werkleitungserhebung PPR BVB 1 und IWB 1
KÜ.1.4.3 | Bestehende Leitungen anzeichnen | Vis | Alle IWB Werkleitungen (Leitungslagen und Querungen) sind bis ausserhalb des Aushubbereichs zu markieren. | pro Etappe | pro Etappe stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | BJ PPR BVB 1
KÜ.1.5 | Installationen
KÜ.1.5.1 | Bestandesaufnahme Installationsflächen | Vis | Erhebung und Dokumentation Ist-Zustand | vor Installationsbeginn | stichprobenartig | EP / HO |  | Protokoll
KÜ.2 | ABSCHLUSSARBEITEN
KÜ.2.1 | Installationsplatz
KÜ.2.1.1 | Rückgabe Installationsflächen | Vis | Wiederherstellung Zustand wie bei Übernahme | nach Abschluss Bauarbeiten: Abnahme | nach Abschluss Bauarbeiten: Abnahme | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KÜ.2.2 | SS und ES
KÜ.2.2.1 | Reinigung, Inspektion | Vis | Dicht, keine Ablagerungen/ Bauschutt | Anmeldung 2 Wochen vor Bauabnahme | Ausführung durch TBA-Betrieb nach Abschluss Bauarbeiten | EP / HO / BH | Meldung PV/BH | Protokoll
KÜ.3 | UMWELTSCHUTZ
KÜ.3.1 | Baumschutz
KÜ.3.1.1 | Umsetzung Baumschutzkonzept | Vis | gemäss Konzept | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KÜ.3.1.2 | Baumschutz | Vis | gem.Standardt-Heft der Stadtgärtnerei 202.01 Baum- und Grünflächenschutz | laufend bei Bauarbeiten im Baum- und Grünbereich | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KÜ.3.1.3 | Schutz Wurzeln | Vis | gem.Standardt-Heft der Stadtgärtnerei 202.01 Baum- und Grünflächenschutz Wurzeln grösser Daumengrösse dürfen nicht geschnitten werden | laufend bei Bauarbeiten im Baum- und Grünbereich | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KÜ.3.2 | Gewässerschutz
KÜ.3.2.1 | Verschmutzung | Vis | keine Verschmutzung (Ölfilm, Feststoffe etc.) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.3.2.2 | Trübung | Vis, M | Gewässerschutzverordnung (GSchV) SR 814.201, Anhang 3.2, Ziffer 2: Durchsichtigkeit (nach Snellen) 30cm | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.3.2.3 | pH-Wert | M | Gewässerschutzverordnung (GSchV) SR 814.201, Anhang 3.2, Ziffer 2: pH-Wert 6.5 bis 9.0 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.3.3 | Altlasten
KÜ.3.3.1 | Baugrund | Vis, M | Trennen von sauberem und belastetem Erdmaterial | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV | Baujournal
KÜ.3.4 | Schutz gegen Baulärm
KÜ.3.4.1 | Schallleistung Maschinen | Vis, M | Maschinen auf dem aktuellen Stand der Technik gemäss Massnahmenkonzept Baulärm | vor Ersteinsatz, laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Maschinenliste
KÜ.3.4.2 | Arbeitszeiten | Vis | Lärmschutzverordnung BS (LSV BS) 782.100, Art. 11: Arbeitszeiten 07.00 - 12.00 / 13.00 - 19.00 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.3.5 | Luftreinhaltung
KÜ.3.5.1 | Partikelfilter (PF) | Vis | Luftreinhalteverordnung (LRV SR 814.318.142.1): PF auf allen Maschinen | vor Ersteinsatz, laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Maschinenliste
KÜ.3.5.2 | stationäre Maschinen | Vis | Betreibung mit Elektromotorenantrieb | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KÜ.3.5.3 | Staubentwicklung | Vis | Verhindern von Staubemissionen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.3.6 | Erschütterungen
KÜ.3.6.1 | Bestandsaufnahmen Liegenschaften | Vis, M | Bestandesaufnahme vor Baubeginn | laufend gemäss Vorgabe PV | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | PPR BVB 1 und IWB 1
KÜ.3.6.2 | Vibrationen | Vis, M | gem. Vorgaben PV z. Bsp.: Aufmerksamkeitswert: 3mm/s2 Interventionswert: 4mm/s2 Sicherheitswert: 6mm/s2 | laufend gemäss Vorgabe PV | stichprobenartig | EP / HO / BH | Absprache mit PV | Protokoll
KÜ.4 | SICHERHEIT
KÜ.4.1 | Generell
KÜ.4.1.1 | Sicherheitsaudit | Vis | gem. Leitfaden TBA "Sicherheit auf Baustellen" | quartalsweise | quartalsweise | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 1 und IWB 1
KÜ.4.1.2 | BVB: Sicherheitsdispositiv | Vis | gem. Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.4.1.3 | BVB: Sicherheitswärter | Vis | gem. Vorgaben der BVB | laufend | laufend | BH | Korrektur | Baujournal
KÜ.4.1.4 | BVB: Bahnsignale / Signalisationen | Vis | gem. Vorgaben der BVB und Sicherheitsdispositiv | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.4.1.5 | BVB: Sicherheit, Abschrankung | Vis | Vorhanden gem. Richtlinien VSS/SN 640 886 | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Sicherheitsaudit BVB
KÜ.4.1.6 | BVB: Lichtraumprofile im Bauzustand einhalten | Vis | gem. Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.4.2 | Sicherheit Kanalarbeiten
KÜ.4.2.1 | Sicherheitskonformes Arbeiten in Kanälen | Vis | Gem. Weisung TBA, I-A und SUVA | vor Baubeginn, laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.4.2.2 | Gase | Gaswarngerät | Grenzwerte einhalten | permanent | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KÜ.4.2.3 | Überprüfen provisorische Wasserhaltung | Vis | Anschlüsse, Pumpen, Funktion Abfluss | permanent | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal

## KPP TBA BS
Kontroll- / Prüfplan (KPP) TBA BS
Projekt
| Massnahme |  |  |  | Versionsdatum | Die Änderungen betreffen, Prüf-Nr./ Hinweis
| Strasse |  |  | aktuelle Version | 04.04.2022 / TBA BS
Abschnitt
Projektleiter
Bauleitung
Unternehmung
Prüf-Nr. | Gegenstand der Kontrolle / Prüfung (Material, Bauteil) | Art der Kontrolle/ Prüfung | Qualitätsanforderungen (Grundlagen) | Durchführung oder Auslösung der Kontrolle / Prüfung |  | Kosten der Kontrolle / Prüfung | Massnahmen (bei unzulässigen Abweichungen) | Dokumentation (GRUNDSATZ: Alle Dokumente gemäss Kontroll-/Prüfplan TBA BS (word-doc), Absatz 1.5 sind am Schluss abzugeben)
|  | E Eignungsnachweis Vis Visuell Pr Probe M Messung L Lieferschein übrige | - Grundlagennorm: Werte |  |  |  | Rückweisung Korrektur Ersatz Meldung BL/PV, PV/BH Absprache BL/PV, PV/BH |  | Bemerkungen
|  |  | - TBA (Vorgabe TBA BS): Werte - Prüfungsnorm (falls vorhanden) | Unternehmer Umfang / Zeitpunkt / Intervall | Bauleitung Umfang / Zeitpunkt / Intervall | EP in Einheitspreis LV gem. Leistungsverzeichnis HO in Ingenieurhonorar BH zu Lasten Bauherr
zul. Abweichungen (falls nicht erwähnt: keine)
KS | KONTROLLEN STRASSENBAU
KS.1 | AUSHUB UND FUNDATION
KS.1.1 | Aushub
KS.1.1.1 | Abfalltrennung auf der Baustelle | Vis | Merkblatt "MMK" Abfalltrennung auf der Baustelle mit dem Meh-Mulden-Konzept SBV 2001 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KS.1.1.2 | Entsorgung Bauabfälle | L | Konformität der Entsorgungsstelle gem. Gesetzvorschriften | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KS.1.1.3 | Entsorgung PAK-haltige Beläge | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KS.1.1.4 | Entsorgung PAK-haltige ungebundene Gemische (UG) | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweis an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KS.1.1.5 | Entsorgung PAK-haltiger Aushub | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KS.1.1.6 | Schutz bestehende Leitungen | Vis | gem. "Allgemeine Werkvorschriften von IWB für die Ausführung von Tiefbauarbeiten (AWV für Tiefbau)" | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KS.1.1.7 | Baumschutz auf der Baustelle | Vis | gem.Standard-Heft der Stadtgärtnerei 202.01 Baum- und Grünflächenschutz | laufend | Bei Bauarbeiten im Baum- und Grünbereich | EP / HO | Korrektur
KS.1.2 | Untergrund
KS.1.2.1 | Beschaffenheit Planum (Sauberkeit, Feuchtigkeit, Zusammensetzung) | Vis | trocken, standfest | laufend | für jede Etappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos bei Abweichungen
KS.1.2.2 | Aushubkote Planum | M | Fahrbahn: -60cm± 5cm Trottoir: -30cm± 2cm | laufend | 3x pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR TBA KS 1
KS.1.2.3 | ME-Messungen Planum | M | Fahrbahn: ME1 ≥ 15 MN/m2 |  | Gesamte Fahrbahnfläche: < 600 m2: keine Messungen Gesamte Fahrbahnfläche > 600 m2: 1 Messung alle 100m min. 2 Messungen Trottoirfläche: im Normalfall keine Messungen | LV | Stabilisation, Geotextil, evtl. zusätzlicher Materialersatz in Absprache mit PV/BH | PPR TBA KS 1 Protokoll Labor
KS.1.3 | Fundationsschicht Material
KS.1.3.1 | Eignungsnachweis ungebundenes Kiesgemisch | E | gemäss "Leitfaden zum Umgang mit Baustoffen und Aushubmaterial". Abgabe Leistungserklärung, erweiterte Leistungserklärung und Konformitätsnachweis | Abgabe E an BH/BL vor Einbau | Kontrolle E vor Einbau | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KS.1.3.2 | Visuelle Kontrolle Material | Vis | Beschaffenheit, Zusammensetzung | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Ersatz | PPR TBA KS 1
KS.1.3.3 | Probenahme und Analyse ungebundenes Kiesgemisch | Pr | Siebkurve Zusammensetzung PAK-Gehalt chemische Belastung |  | Ggf. ab Werk und zwingend ab Baustelle je 100 m Fundation 1x Analyse gemäss Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau" | BH | Ersatz | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis PPR TBA KS 1 | Bei Nichterfüllung weitere Proben zu Lasten UN
KS.1.3.4 | Kontrolle Lieferscheine (Art Baustoff und Materialbilanz) | Vis, L | gem. Ausführungsprojekt | laufend | nach Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Lieferschein
KS.1.4 | Fundationsschicht Einbau
KS.1.4.1 | Geotextil (Überlappung, Anschlüsse, Material) | Vis | gem. Ausführungsprojekt |  | vor Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | HO | Korrektur
KS.1.4.2 | Einbauvorgang | Vis | max. Schichtstärken 0.3m ≤ 0.5m (unverdichtet) | laufend | während Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur
KS.1.4.3 | Materialentmischung | Vis | Keine Kies- Sandnester | laufend | während Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur
KS.1.4.4 | ME-Messungen Planie | M | Typ A bis D: ME1≥ 100MN/m2 ME2/ME1 ≤ 2.5 Typ E: ME1≥ 80MN/m2 ME2/ME1 ≤ 3.0 |  | Etappenfläche < 300 m2: keine Messungen Etappenfläche > 300 m2: 1 Messung alle 100m min. 2 Messungen Trottoirfläche: im Normalfall keine Messungen | LV | Nachverdichtung, Materialersatz, Massnahmendefinition durch Strassenmeister TBA-Infra | PPR TBA KS 1 Prüfprotokoll Labor
KS.1.4.5 | Höhenkote Feinplanie | M | ± 1cm | laufend | vor Belagseinbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur
KS.1.4.6 | Ebenheit Feinplanie | M | Muldentiefe unter 4-m-Latte: 10 mm | laufend | vor Belagseinbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur
KS.2 | ABSCHLÜSSE
KS.2.1 | Material
KS.2.1.1 | Abschlusstyp | Vis | gem. Ausführungspläne | laufend |  | EP | Korrektur
KS.2.1.2 | Zustand der Abschlüsse (SN+RN) | Vis | Keine Abplatzungen | laufend |  | EP | Steine ersetzen | PPR TBA KS 2
KS.2.2 | Einbau
KS.2.2.1 | Höhenkote und Wasserlauf | Vis, M | Wasserlauf min. 0.5%, resp. 0.4% bei Spezialsteinen, Längsgefälle |  | Abnahme der Schnur vor dem Versetzen | HO | Korrektur | PPR TBA KS 2
KS.2.2.2 | Randabschlussbeton | Vis, L | Normalfall: Splitt- oder Rundkornbeton 8/16 CEM 42.5 250 kg/m3 bei T<5°C und >30°C: Beton 0/16 CEM 42.5 250 kg/m3 |  | während Versetzen, 1x pro Bauetappe | HO | Ersatz | PPR TBA KS 2
KS.2.2.3 | Versatz zwischen 2 Steinen bei Randsteinen und Stellplatten | Vis, M | Vertikal: < 2mm Horizontal: < 2mm |  | vor Belagseinbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur
KS.2.2.4 | Quergefälle | Vis, M | gem. Plan >1.5% und < 6% |  | vor Belagseinbau, für jede Bauetappe | HO | Meldung PV/BH
KS.3 | OBERFLÄCHE
KS.3.1 | Walzasphalt
KS.3.1.1 | Kontrolle Konus | Vis | Kontrolle, ob Konus gem. Norm BS versetzt. | jede Bauetappe Anmeldung 1 Woche vor Einbau Deckschicht | vor Einbau Anmeldung bei TBA-Betrieb zur Durchführung (kanal-inspektion@bs.ch) | HO BH (Prüfung) | Korrektur Meldung PV/BH
KS.3.1.2 | Witterungsverhältnisse | Vis | Deckschicht: Trockenwetter, Bodentemperatur > 15°C Binderschicht £ 60 mm: Trockenwetter, Bodentemperatur ³ 10°C Binderschicht u.Tragschicht ³ 60 mm: kein Dauerregen, Bodentemperatur ³ 5°C |  | für jede Bauetappe, vor Einbau | HO | Meldung PV/BH | PPR KS 3.1 BU (Bauunternehmung)
KS.3.1.3 | Haftbrücke zwischen Schichten | Vis | korrekte Menge | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur
KS.3.1.4 | Fugenanstrisch / Fugenband | Vis | korrekte Menge | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur
KS.3.1.5 | Überlappung Belagsschichten | M | horizontal mind. 20 cm | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur
KS.3.1.6 | Belagstyp + Bitumen | L | gem. Ausführungsprojekt | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | PPR KS 3.1 BU (Bauunternehmung)
KS.3.1.7 | Schichtdicke | M | Stärke gem. Ausführungsprojekt Toleranz: Deckbelag ± 5 mm Binderschicht ± 5 mm Tragschicht ± 10 mm | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR KS 3.1 BU (Bauunternehmung)
KS.3.1.8 | Mischgutuntersuchungen | Pr | Proben für Oberbautyp A-E: Hohlraumgehalt, Korn-grössenverteilung, Bindemittel sowie PAK gem. Handbuch Strassenbau chemische Belastung |  | Einbau Fläche ≤ 200m2: stichprobenartig Einbau Fläche > 200m2: 1 Untersuchungsprobe und 1 Rückstellprobe je Schicht-etappe Probeentnahme: Trag- und Binderschicht: Ausstechen hinter dem Fertiger oder Mitte Fertigermulde Deckschicht: aus der Mitte der Fertigermulde Einbau Fläche > 2500 m2 oder > 500 t Anzahl Probe nach SN 640 434 Tabelle 2 (Belagstyp A/B: Stufe 1, Belagstyp C-E: Stufe 2) | BH | Meldung PV/BH: Ersatz, Wertverminderung... | PPR KS 3.1 BL (Bauleitung) Protokoll Labor | Bei Nichterfüllung der Anforderungen Rückbau/Fräsen und Neubau Beläge zu Lasten UN
KS.3.1.9 | Belagstemperaturen | M | Minimale Belagstemperaturen vor dem Walzen Bitumen 35/50 Schichtdicke £ 50 mm 150°C Schichtdicke ³ 50 mm 140°C Bitumen 50/70 Schichtdicke £ 50 mm 140°C Schichtdicke ³ 50 mm 130°C | laufend | laufend | EP | Rückweisung | PPR KS 3.1 BU (Bauunternehmung)
KS.3.1.10 | Ebenheit | M | Muldentiefe unter 4-m-Latte: 5 mm |  | für jede Bauetappe, nach Einbau | HO | Meldung PV/BH
KS.3.1.11 | Griffigkeit nach Einbau | M |  |  | bei Verdacht auf Normabweichungen | BH | Meldung PV/BH
KS.3.1.12 | Kernbohrungen | Pr |  |  | bei Verdacht auf Normabweichungen | BH | Meldung PV/BH | Protokoll Labor
KS.3.2 | Abdeckungen
KS.3.2.1 | Typ + Zustand best. Abdeckungen | Vis |  |  | Vor Versetzen | HO | Ersatz
KS.3.2.2 | Versetzen der KS Deckel nach Einbau Trag- und Binderschicht | Vis | Ausführung gem. Norm TBA (Beton NPK E + AC 8 N) |  | während Versetzen | HO | Korrektur
KS.3.2.3 | Versetzen der Abdeckungen (KS, Schieber, Roste, Rinnen) nach Belagseinbau | Vis | Kontrolle Anzahl Schächte nach Plan |  | vor Abnahme | HO / EP | Korrektur
KS.3.2.4 | Ebenheit und Höhe Abdeckungen | M | + 1 mm / - 3 mm |  | vor Abnahme | HO | Meldung PV/BH, Korrektur
KS.3.3 | Betonplatte
KS.3.3.1 | Kunststoff-Folie | Vis | gem.TBA Norm 109 Betonplatte |  | vor Betonieren | HO | Korrektur
KS.3.3.2 | Kontraktionsfuge / Fugenkorb | Vis | gem.TBA Norm 109 Betonplatte |  | vor Betonieren | HO | Korrektur
KS.3.3.3 | Sauberkeit | Vis | kein Schmutz, keine Fremdkörper, ölfrei, kein stehendes Wasser | laufend | jede Etappe vor Betonieren | HO | Korrektur
KS.3.3.4 | Geometrie, Gefälle, Stärke | Vis, M | Plankonformität und gem. TBA Norm 109 Betonplatte | vor Betonieren | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur
KS.3.3.5 | Umgebungstemperatur | M | TBA: Lufttemperatur 5° C < T < 30° C | jede Etappe vor Betonieren | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Meldung PV/BH | PPR TBA KS 3.3
KS.3.3.6 | Betonsorte | L | Plankonformität: Beton C30/37 XC4,XD3,XF4 | Abgabe L an BL, jede Lieferung | Kontrolle L, jede Lieferung | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein, PPR TBA KS 3.3
KS.3.3.7 | Nachbehandlung "Curing" / Abdecken der Betonplatte | Vis |  |  | nach betonieren | HO | Korrektur | PPR TBA KS 3.3
KS.3.3.8 | Fugenverguss | Vis | gem.TBA Norm 109 Betonplatte |  | für jede Bauetappe | HO | Korrektur
KS.3.4 | Pflästerungen
KS.3.4.1 | Sickerbetonplatte | Vis | Feuchtigkeit und Konsistenz | laufend | 1x pro Bauetappe | EP / HO | Rückweisung
KS.3.4.2 | Höhe Sickerbetonplatte | Vis | ± 1cm | laufend | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur
KS.3.4.3 | Bettungsmaterial | Vis | Typ (Splitt oder Splittmörtel) Konsistenz | laufend | 1x pro Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | PPR TBA KS 3.4
KS.3.4.4 | Steinmaterial | Vis | Steintyp gemäss Materialisierungsplan | laufend |  | EP | Rückweisung | PPR TBA KS 3.4
KS.3.4.5 | Ausrichtung / Verlegeschema | Vis | gemäss Ausführungspläne | laufend | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur
KS.3.4.6 | Fugenmaterial | Vis, E | Typ und Eigenschaften (Frost- und Tausalzbeständigkeit) | Abgabe L + E an BL vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein, PPR TBA KS 3.4
KS.3.4.7 | Wetterverhältnisse Ausfugen | Vis | 5°C <T< 30°C Trockenwetter |  | vor Ausfugen, für jede Bauetappe | HO | Meldung PV/BH | PPR TBA KS 3.4
KS.3.4.8 | Abwasserentsorgung | Vis | Entsorgung des Abwassers über mobile Absetzbecken, keine direkte Einleitung in SS oder Kanalisation. |  | stichprobenartig | HO | Korrektur
KS.3.4.9 | Hohlräume in der Fuge | Vis | Visuelle Kontrolle des Fugenbildes => Höhe der Fuge | laufend | stichprobenartig | HO | Korrektur
KS.3.4.10 | Abdecken der Pflästerung | Vis | min. während 24 Std. nach dem Ausfugen |  | nach Ausfugen | HO | Korrektur | PPR TBA KS 3.4
KS.3.4.11 | Abbindezeit | Vis | Wartezeit vor Freigabe für den motorisierten Verkehr: Trasskalk: 2 Wochen Mörtel: gem. Produktblatt |  | vor Freigabe | HO | Korrektur | PPR TBA KS 3.4
KS.4 | STRASSENENTWÄSSERUNG
KS.4.1 | SS+ES
KS.4.1.1 | Reinigung + Kontrolle Entwässerung | Vis | dicht |  | vor Baubeginn, Ausführung durch TBA-Infra-Betrieb | BH
KS.4.1.2 | Verputz SS+ES | Vis |  |  | nach Abschluss | HO | Korrektur
KS.4.1.3 | Reinigung + Kontrolle Entwässerung | Vis | Dicht, keine Ablagerungen/ Bauschutt |  | 2 Wochen vor Bauabnahme, Ausführung durch TBA-Infra-Betrieb | BH | Meldung PV/BH
KS.4.1.4 | Kontrolle Tauchbogen | Vis | Visuelle Kontrolle, dass ein Tauchbogen vorhanden ist (vor Belagseinbau) |  | vor Baubeginn | HO | Korrektur | PPR TBA KS 4
KS.4.2 | Rohrmaterial
KS.4.2.1 | Eignung Material von ES bis SS | Vis, E | Zulassungsnachweis des Lieferwerks oder Eignungsnachweis HD-PE | Abgabe L und E an BL, vor Baubeginn | Kontrolle L / E | HO / EP | Rückweisung | PPR TBA KS 4
KS.4.2.2 | Eignung Material von SS bis HSK | Vis, E | Zulassungsnachweis des Lieferwerks oder Eignungsnachweis Steinzeug | Abgabe L und E an BL, vor Baubeginn | Kontrolle L / E | HO / EP | Rückweisung | PPR TBA KS 4
KS.4.3 | Verlegung
KS.4.3.1 | Lage, Höhe, Gefälle | Vis, M | Plankonformität | laufend | vor dem Einbetonieren | HO / EP | Korrektur
KS.4.3.2 | Einmessung GVA | M |  | Meldung an GVA |  | EP
KS.4.3.3 | Anschluss an Kanalisation | Vis | gem. Norm TBA-Infra |  | Meldung an OBL/PL für Abnahme | HO | Korrektur | PPR TBA KS 4
KS.4.3.4 | Dichtheit Leitungen, ES und SS, Bereich Grundwasserschutzzonen S1 bis S3 | M | Prüfung ES/SS+Leitungen: Pflicht bei allen Leitungen in der Grundwasserschutzzone S1 bis S3 gemäss SIA 190 |  | für jede Bauetappe | BH | Korrektur | PPR TBA KS 4
KS.4.3.5 | Dichtheit SS, ausserhalb Bereich Grundwasserschutzzonen S1 bis S3 | M | Prüfung SS: generell alle Schächte mit Wasser füllen, Anforderungen nicht erfüllt, falls Wasserverlust nach 30 min messbar (> 2mm) | für jede Bauetappe, durch BU/BL | für jede Bauetappe, durch BU/BL | EP / HO | Korrektur | PPR TBA KS 4
KS.4.3.6 | Dichtheit Leitungen, ausserhalb Bereich Grundwasserschutzzonen S1 bis S3 | M | Prüfung mit Luft |  | ab 5 betroffenen SS: Stichproben (ca. 20% der Haltungen) | BH | Korrektur | PPR TBA KS 4
KE | KONTROLLEN ENTWÄSSERUNG
KE.1 | EINSTEIGSCHACHT
KE.1.1 | Prüfungen
KE.1.1.1 | Dichtheitsprüfung der privaten Einstiegschächte | Pr | SIA 190 | Meldung Fertigstellung KS | nach Fertigstellung KS | LV/HO | Korrektur | Protokoll
KE.2 | KANALRENOVIERUNG MITTELS INLINER
KE.2.1 | Administratives / Allgemeines (vor der Renovierung)
KE.2.1.1 | Nachtarbeiten | Vis | Bewilligung AUE Abt. Lärm | vor Baubeginn | vor Nachtarbeit | EP/HO | Einbau verschieben | Bewilligung
KE.2.1.2 | Anwohnerschreiben (Steckzettel) |  | Orientierung Anwohnerschaft | 2 Tage vor Ausführung | laufend | EP/HO | persönliche Information
KE.2.1.3 | Systemhandbuch / Einbauanweisungen | Vis | übergeben lassen | vor Ausführung | für jede Bauetappe | EP/HO | Vorlage bis zum Einbau des Schlauchliners | Baujournal
KE.2.1.4 | Kanalfernsehen / Begehung | Vis | Kalibrieren des Kanals Einmessen der Anschlüsse | vor der Bestellung des Schlauchliners vor dem Einbau | laufend | LV/HO | Einbau verweigern, Folgekosten zu Lasten des UN, Rücksprache mit Planung | Protokoll
KE.2.1.5 | Kontrolle Begleitpapiere, Lieferscheine, Verpackung Lieferant Inliner | Vis | Übereinstimmung systemspezifische Angaben Inliner | laufend | laufend | EP/HO | Einbau verweigern, Rücksprache mit Planung | Lieferschein
KE.2.2 | Einbau des Schlauchliners
KE.2.2.1 | Vorarbeiten | Vis | vorstehende Einlaufstutzen, Ablagerungen, Wurzeleinwüchse ausfräsen | vor Ausführung | stichprobenartig | LV/HO | Korrektur | Baujournal
KE.2.2.2 | Kanalreinigung | Vis | Reinigung vor dem Einbau | vor Ausführung | stichprobenartig | LV/HO | Aufbau bis zum Einbau ggf. Einbau verschieben | Baujournal
KE.2.2.3 | Wasserhaltung | Vis | Wasserhaltung wie ausgeschrieben aufgebaut | für jede Bauetappe | laufend | LV/HO | Aufbau bis zum Einbau ggf. Einbau verschieben | Baujournal
KE.2.2.4 | Zugkraftbegrenzung beim Einzug mit Seilwinde | elektr. Messung und Aufzeichnung | gem. Systemhandbuch | während der Ausführung | stichprobenartig | EP/HO | Rückweisung | Protokoll
KE.2.2.5 | Kontrolle der Heizzeit und Temperaturen beim Einbau | Pr | gem. Systemhandbuch | während der Ausführung | stichprobenartig | EP/HO | Rückweisung | Protokoll
KE.2.3 | Nach Einbau des Schlauchliners
KE.2.3.1 | Rückstellprobe Inliner | Pr | Wandstärke, E-Modul, Biegezugfestigkeit, Dichtheit | bei Ausführung: Hauptkanal 1 Probe pro Etappe, 10% bei GAL | Sendung beschriftete Probe an LA | EP/HO | Abhängig vom Prüfergebnis | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KE.2.3.2 | Falten | Vis | gem. Richtlinie Anforderungen an Inlinersysteme | nach Ausführung | nach Ausführung | EP/HO | Abhängig vom Prüfergebnis | Protokoll (DVD)
KE.2.3.3 | Ringspalt | Pr | gem. Vorgaben der Statik | nach Ausführung | laufend | EP/HO | Statik nachrechnen | Protokoll
KE.2.3.4 | Dichtheit Haltung und Kontrollschacht | Pr | DIN EN 1610 | nach Ausführung | laufend | EP/HO | Absprache mit PV/BH | Protokoll
KE.2.3.5 | Kanalfernsehaufnahmen | Pr | Alle Einlaufstutzen aufgefräst und mit dem richtigen Material eingebunden, Falten | nach Abklingen des Schwindprozesses | laufend | LV/HO | Korrektur | Protokoll
KE.2.3.6 | Fachtechnische Begehung | Pr | gem. Richtlinie Anforderungen an Inlinersysteme |  | Aufbieten BH nach Fertigstellung | HO |  | Protokoll (DVD)
KE.3 | KANALSANIERUNG MITTELS KERALINE
KE.3.1 | Vorarbeiten
KE.3.1.1 | Betonabtrag | Jetten /2'400 bar | sichtbare Körnung des Betons, keine losen Steine | vor Plattenverlegung | laufend | LV/HO | Korrektur | Baujournal
KE.3.2 | Ausführung
KE.3.2.1 | Haftzugsfestigkeit | Pr | Bohrkernentnahme: Bruchstelle im best. Beton oder >1.5N/mm² | jede Haltung | laufend | LV/HO | Prüfen des Untergrundes, Verlegemörtel, Primer | Protokoll
KE.3.3 | Prüfungen
KE.3.3.1 | Abklopfen mit kleinem Hammer | Pr | keine Hohlräume unter KeraLine-Platten |  | jede Platte, vor FT-Begehung | HO | Absprache mit PV/BH | Baujournal
KE.3.3.2 | Fachtechnische Begehung | Pr | keine Hohlräume unter KeraLine-Platten |  | Aufbieten BH nach Fertigstellung | HO |  | Protokoll
KE.4 | KANALNEUBAU
KE.4.1 | Vorarbeiten
KE.4.1.1 | Leitungserhebung | Vis |  | vor Ausführung | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur
KE.4.1.2 | Absteckung Leitung | Vis |  | vor Ausführung | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur | Baujournal
KE.4.2 | Ausführung
KE.4.2.1 | Kontrolle Sohlenplanie | Vis |  | laufend | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur | Baujournal
KE.4.2.2 | Kontrolle auf Beschädigungen an Rohrmaterial | Vis |  | laufend | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur | Baujournal
KE.4.2.3 | STZ-Rohrverlegung | Vis | Markierung bei Rohren muss oben sichtbar sein, gem. Einbauanweisung des Herstellers | laufend | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur | Baujournal
KE.4.2.4 | Betonlieferschein | Vis |  | laufend | stichprobenartig | EP/HO | Rückweisung | Lieferschein
KE.4.2.5 | Überprüfen Auftriebsicherung | Vis |  | laufend | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur
KE.4.2.6 | Sukzessives ziehen der Grabenspriessung | Vis | Strassenhandbuch | laufend | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur
KE.4.2.7 | Schichtweise Grabenauffüllung | Vis | Strassenhandbuch | laufend | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur
KE.4.2.8 | Spühlen und Reinigen der Schächte und Haltungen | Vis |  | vor FT-Begehung | stichprobenartig | EP/HO | Korrektur
KE.4.3 | Prüfungen
KE.4.3.1 | Abnahme Anschlussstutzen | Vis | gem. Norm |  | laufend | HO | Korrektur | Baujournal
KE.4.3.2 | Dichtheit Haltung und Kontrollschacht | Pr | DIN EN 1610 | nach Ausführung | nach Ausführung | LV/HO | Korrektur | Protokoll
KE.4.3.3 | Fachtechnische Begehung | Pr |  |  | Aufbieten BH nach Fertigstellung | HO |  | Protokoll
KK | KONTROLLEN KUNSTBAU kursiv gelb = Herkunft/ Quellennachweis noch abzuklären
KK.1 | ERDARBEITEN
KK.1.1 | Baugrubenaushub/ Aushub
KK.1.2.1 | Baugrund | Vis | Übereinstimmung mit Annahmen, Berechungsgrundlagen | laufend | laufend | EP / HO | Absprache mit PV/EX | Baujournal
KK.1.2.2 | Materialtriage | Vis, Pr | Bestandteile des Materials bestimmen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV/LA | Baujournal / Protokolle
KK.1.2.3 | Schutthöhe Humusdeponie | M, Vis | TBA: max. 2m Höhe, max. 8m Breite | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.1.2.4 | Aushubdeponie | M, Vis | TBA: Verdichten+Abwalzen der Schichten, Gefälle min. 6-10% | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.1.2.5 | Materialentnahme ab Zwischendepot | Vis | sorgfältige Gewinnung und Lagerung | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.1.2.6 | Lagegenauigkeit, Höhe | M | TBA: - Höhe: Nivellement (+/-3cm) - Lage: geodätische Aufnahme (+-10cm) | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.1.2.7 | Sohlenzustand | Vis | Tragfähiger Untergrund (keine Auflockerungen und Aufschwemmungen), gleichentags Sauberkeitssicht einbringen | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Materialersatz, Wasserhaltung in Absprache mit BL
KK.1.2.8 | Tragfähigkeit | Pr | TBA: Baugrubensohle = Fundamentsohle: ME ≥ 60 MN/m2 Planum: ME ≥ 15 MN/m2 |  | Plattendruckversuch gemäss SN 670 317 - je Flachfundation, 2 Messungen - mind. 1 Serie pro 500m2 | BH | Nachverdichtung, Materialersatz in Absprache PV/BL | Protokoll
KK.1.2.9 | Sauberkeitsschicht, Höhe, Lage | Pr | TBA: Höhe: Nivellement (-1/+1cm) Lage: geodätische Aufnahme (+-10cm) | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur
KK.1.2 | Böschungssicherung
KK.1.2.1 | Böschungsstabilität | Vis | keine Rutschungen, keine Risse, keine Deformationen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV/EX
KK.1.2.2 | Wasseraustritte | Vis | kein Ausschwemmen von Böschungsmaterial | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV/EX
KK.1.3 | Materialersatz/ Hinterfüllung/ Schüttung
KK.1.3.1 | Schüttmaterial, Materialqualität | Vis | gemäss Definition PV | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Materialersatz in Absprache mit PV/BL | Baujournal
KK.1.3.2 | Schütthöhe | Vis | SIA 118/267:2004, Anhang I.7: in Abhängigkeit Nutzung Oberfläche Schüttung/ Hinterfüllung - projektspezifisch zu ergänzen! | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Abtrag, zus. Auffüllung
KK.1.3.3 | Verdichtung, Tragfähigkeit | Pr | TBA - fallweise überprüfen!- Materialersatz: ME ≥ 80 MN/m2 - Hinterfüllung: ME ≥ 60 MN/m2 - Dammschüttung: ME ≥ 30 MN/m2 |  | Plattendruckversuch gemäss SN 670 317 mind. 1 Messung pro 500m2, resp. laufend auf Resultate abgestimmt | HO / BH | Nacharbeit | Protokoll
KK.2 | BAUGRUBEN/ SPEZIALTIEFBAU
KK.2.1 | Sondierbohrung
KK.2.1.1 | Baugrund | Pr | Verrohrte Bohrung mit Kernentnahme. Prüfung geologisches Längenprofil zur Optimierung der Pfahlfundationen |  | stichprobenartig, jede Etappe | HO | in Absprache PV/EX | Protokoll
KK.2.2 | Spundwand
KK.2.2.1 | Profiltyp, Stahlqualität, Profillänge | Vis, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Rückweisung
KK.2.2.2 | Lage | M | SIA 118/267:2004, Anhang F.6: Toleranzen Bohlenkopf: - ≤ 75 mm an Land - ≤ 100mm im Wasser | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur
KK.2.2.3 | Deformation | M | +-10mm ab Nullmessung | SIA 118/267:2004, Anhang F.5.11:periodische Messung der Horizontalverschiebungen zum Vergleich mit Nutzungs-anforderungen. Nach jeder Lastveränderung/ Aushubphase | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache PV/EX | Protokoll
KK.2.2.4 | Dichtigkeit | Vis, M | SIA 118/267:2004, 12.2.3: ≤ 1,0 l/m2/Min. | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.2.3 | Rühlwand
KK.2.3.1 | Profiltyp, Stahlqualität, Profillänge | Vis, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur
KK.2.3.2 | Geologie, Hydrologie | Vis | Aufgrund des Bohrgutprofils gemäss geotechnischem Bericht | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache PV/EX | Pfahlprotokoll
KK.2.3.3 | Lage | M | TBA: +-5 cm am Ansatzpunkt | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.2.3.4 | Hinterfüllung | Vis | vollständig hinterfüllt | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.2.3.5 | Deformation | M | +-10mm ab Nullmessung | Distanzmessung, Inklinometermessung nach jeder Lastveränderung/Aushubphase, auf Anweisung BL | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache PV/EX | Protokoll
KK.2.4 | Bohrpfähle
KK.2.4.1 | Geologie, Hydrologie | Vis | Aufgrund des Bohrgutprofils gemäss geotechnischem Bericht | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache PV/EX | Pfahlprotokoll
KK.2.4.2 | Pfahlaushub | Vis | Auflockerungen um Pfahl und an Sohle, sowie Eintritt von Wasser vermeiden | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache PV/EX, Injektion Pfahlfuss | Pfahlprotokoll
KK.2.4.3 | Einbindung | M | Projektspezifisch/ Angabe PV: mind. X.Xm in Fels eingebunden | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache PV/EX | Pfahlprotokoll
KK.2.4.4 | Stahlsorte - Konformitätskontrolle/ Qualität | E | gemäss SIA registerkonforme Baustähle | vor Baubeginn für jede Stahlsorte | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.2.4.5 | Stahlsorte - Lieferung | Vis | Plankonformität, gleicher Stahllieferant pro Bauteil | bei jeder Lieferung | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KK.2.4.6 | Projektübereinstimmung - Durchmesser - Biegeform - Stückzahl - Lage | Vis | Plankonformität | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Pfahlprotokoll
KK.2.4.7 | Korrekter Einbau, Masshaltigkeit | Vis | Plankonformität | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Pfahlprotokoll
KK.2.4.8 | Distanzkörbe | ü | SIA 118/267, B.2.5.3: mind. 3 Stk Abstandhalter pro QS mind. alle 3m kein Abstellen der Distanzkörbe auf die Schalung/das Rohr | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Pfahlprotokoll
KK.2.4.9 | Überdeckung | Vis | SIA 267, 9.6.3.2.6: - Überdeckung unverrohrt ≥ 75 mm - Überdeckung verrohrt ≥ 60 mm | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Pfahlprotokoll
KK.2.4.10 | Erdung | Vis | Plankonformität, Eisen farbig markieren | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Pfahlprotokoll
KK.2.4.11 | Kote Pfahlbewehrung | M | SIA 118/267, B.2.5.5: Höhenkote: ± 15cm | laufend | jeder Pfahl | EP / HO | Korrektur | Pfahlprotokoll
KK.2.4.12 | Pfahllage | M | SIA 118/267, B.5.1: - Lage: ± 10-15cm - Vertikalität: < 2% | laufend | jeder Pfahl | EP / HO | Korrektur | Pfahlprotokoll
KK.2.4.13 | Konformitätskontrolle | E | SN EN 206-1, Absatz 8.2: Abgabe von Konformitätserklärung und Zertifikat der normenkonformen Betonproduktion | vor Betonieren 1. Pfahl | vor Betonieren 1. Pfahl | EP / HO | Freigabe durch PV | Attest / Zertifikat
KK.2.4.14 | Betontransport | Vis | TBA: Fahrmischer, mind. 2 U/Min. SIA 262:2003: Temperatur Frischbeton 5° C < T < 30° C | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung
KK.2.4.15 | Betonsorte | Vis, L | Plankonformität | bei jeder Lieferung | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KK.2.4.16 | Umgebungstemperatur | M | TBA: Lufttemperatur 5° C < T < 30° C | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten
KK.2.4.17 | Frischbetonkontrolle Werk | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1 | vor Einbau, vor 1. Lieferung | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an GPL | Protokoll
KK.2.4.18 | Frischbetonkontrolle Baustelle | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1, Prüfung am Einbauort: - W/Z-Wert - Konsistenz - Ausbreitmass - Verdichtungsmass - Temperatur | jede 1. Lieferung/Etappe | stichprobenartig | LV / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an GPL | Protokoll
KK.2.4.19 | Frischbetonkontrolle Labor | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1, Prüfung in Labor: - W/Z-Wert - Trockenrohdichte - Luftporengehalt - Zementgehalt | jede 1. Lieferung/Etappe | stichprobenartig | LV / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an GPL | Protokoll
KK.2.4.20 | Betonqualität; -Verbrauch | Vis, L | SIA 118/267, B.2.6.5/7: - Homogenität (ab 3m Höhe nur mit Betonierrohr betonieren) - Betonieren Pfahl ohne Unterbruch; Vergleich Soll/Ist | laufend | stichprobenartig | LV / HO | Absprache PV/EX | Pfahlprotokoll
KK.2.4.21 | Betonieren unter Wasser | Vis | SIA 267, 9.6.3.1.3: Erhöhung Zementgehalt um + 50kg/m3 | jede 1. Lieferung/Etappe | stichprobenartig | EP / HO | Absprache PV/EX | Baujournal
KK.2.4.22 | Qualitätsprüfung | M | SIA 267, 9.7.2: Integritätsprüfung mit Ultraschall oder Reflexionsmethode |  | SIA 267, 9.7.2.2.: 10% der Pfähle, mind. 3 Stk. | BH | Absprache PV/EX | Protokoll
KK.2.4.23 | Pfahlkopf | Vis, M | Rauhtiefe nach Abspitzen: +/- 2cm | jeder Pfahl | stichprobenartig | EP / HO | Absprache PV/EX
KK.2.5 | Baugrubenaussteifungen/ Spriessung
KK.2.5.1 | Auflast seitlich der Baugrube | Vis | Plankonformität | laufend | stichprobenasrtig | EP / HO | Korrektur
KK.2.5.2 | Profile | Vis, M | Profile (Dimension, Qualität) gemäss Vorgaben PV | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.2.5.3 | Lage | Vis | Profile nicht beschädigt (verdreht, geknickt, gelocht) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.2.5.4 | Stegbleche | Vis | Montage gemäss Ausführunsgplan, kraftschlüssige Verbindungen | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.2.5.5 | Schweissnähte | Vis | gemäss Vorgaben PV, saubere und vollständige Nähte (auch auf Untersicht wenn verlangt) | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.2.5.6 | Spriessköpfe | Vis | saubere,kraftschlüssige Verbindungen evtl. Kopfplatten verwenden | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.2.6 | Anker
KK.2.6.1 | Ankertyp | Vis | Plankonformität | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung
KK.2.6.2 | Bohrlochgenauigkeit | Vis, M | SIA 118/267, D.5: Kontrolle von Lage, Neigungswinkel, Bohrlochtiefe - max. Abw. Lage: ± 75 mm (Bohransatzpkt.) 1/30*L (Bohrlochabw.) - max. Abw. Neigung: ± 2° - max. Abw. Tiefe: +-20 cm | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Bohrprotokoll
KK.2.6.3 | Ankerversuche (gespannte A.) | M | Ermittlung der Grundlagen (Eignungsprüfung) SIA 267, 10.7.2.3: mind. 3 Stk. pro Untergrundbereich | vor Baubeginn | vor Baubeginn | BH / HO | Absprache mit PV | Spannprotokoll
KK.2.6.4 | Qualitätsprüfung (gespannte A.) | M | SIA 267, 10.7.3: Spannprobe | SIA 267, 10.7.3.2: 10% der Anker, mind. 3 Stk | stichprobenartig | BH / HO | Absprache mit PV | Spannprotokoll
KK.2.6.5 | Korrosionsschutz (gespannte A.) | M | SIA 267, 10.7.4: - Elektrischer Widerstand RI ≥ 0.1 MΩ - Nachweis bei Nichterfüllung (5-10% der Anker i.A. PV/BH) mittels ERM II, dass Ankerkopf kein Kontakt mit Bewehrung und RII ≥ 100 Ω | SIA 267, 10.7.4.1: jeder Anker | stichprobenartig | BH / HO | Korrektur | Protokoll
KK.2.6.6 | Überwachung (gespannte A.) | M | gemäss Überwachungskonzept | SIA 267, 10.7.5.4: 5% der Anker, mind. 3 Stk pro Bauteil | stichprobenartig | EP | Absprache mit PV | Baujournal
KK.2.6.7 | Ankerversuche (ungespannte A.) | M | SIA 267: Auszieh-/Scherversuche | SIA 267, 11.7.2.7: - mind. 3 Stk. pro Untergrundbereich - bei 1 od. 2 Stk. Reduktion des Wertes um 40% od. 20% | stichprobenartig | LV / HO | Absprache mit PV | Spannprotokoll
KK.2.6.8 | Qualitätsprüfung (ungespannte A.) | M | SIA 267, 11.7.5: Zugprobe | SIA 267, 11.7.5: 5% der Anker, mind. 3 Stk pro Untergrundbereich | stichprobenartig | LV / HO | Absprache mit PV | Spannprotokoll
KK.2.6.9 | Überwachung (ungespannte A.) | M | SIA 267, 11.7.6: Inspektion, Verformungsmessung | laufend | stichprobenartig | LV / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KK.3 | BETONARBEITEN
KK.3.1 | Schalung
KK.3.1.1 | Stabilität | Vis | SIA262:2003, Art. 6: Tragsicherheit, korrekte Abstützung und Befestigung | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.1.2 | Mass-/ Lagegenauigkeit | M | SIA262:2003, Anhang A: Ausmessung Schalung und Lage, Plankonformität | laufend | stichprobenartig jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.1.3 | Schalungsstruktur/ Oberflächenbeschaffenheit | Vis | Plankonformität | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.1.4 | Schalungseinlagen | Vis | Plankonformität | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.1.5 | Aussparungen/ Fugen | Vis | Plankonformität | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.1.6 | Sauberkeit | Vis | kein Schmutz, keine Fremdkörper, ölfrei, kein stehendes Wasser | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.1.7 | Schalungsoberflächen vor Betonieren | Vis | alle Flächen benetzt | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.1.8 | Arbeitsfugen | Vis | aufgerauht, sauber | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.1.9 | Dichtigkeit | Vis | Stösse entsprechend Schalungstyp abgedichtet | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.2 | Bewehrung
KK.3.2.1 | Stahlsorte - Konformitätskontrolle/ Qualität | E | Register Betonstähle Norm SIA 262:2003: Normkonformität | vor Baubeginn für jede Stahlsorte | vor Baubeginn für jede Stahlsorte | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.3.2.2 | Stahlsorte - Lieferung | Vis | Plankonformität, gleicher Stahllieferant pro Bauteil | bei jeder Lieferung | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KK.3.2.3 | Projektübereinstimmung - Durchmesser - Biegeform - Stückzahl - Lage | Vis | Plankonformität, SIA262:2003, Art. 6.2/ Anhang A | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.2.4 | Korrekter Einbau, Masshaltigkeit | Vis | Plankonformität, SIA262:2003, Art. 6.2/ Anhang A | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.2.5 | Distanzkörbe | Vis | TBA: Kein Abstellen der Distanzkörbe auf die Schalung | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.2.6 | Sauberkeit, Überdeckung | Vis | Sauberkeit, Plankonformität | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.2.7 | Erdung | Vis | TBA: Plankonformität, Eisen farbig markieren | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.3 | Spannkabel, Spannglieder
KK.3.3.1 | Kabeltyp - Konformität | E | Plankonformität | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Korrektur | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.3.3.2 | Lage Vorspannkabel / Kabelhalter | Vis, M | SIA 262:2003, Anhang A: Abweichung zu Soll-Lage: vertikal +/- 5mm horizontal +/- 15mm | laufend | jede Betonieretappe, vor UND nach Verlegen Hüllrohre | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.3.3 | Hüllrohre | Vis, M | durchgehend offen, ausgeblasen, Leerrohre verschlossen, Entlüftung in den Hochpunkten | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KK.3.3.4 | Vorspannkabel | Vis | SIA262:2003 Alter/Fristen Kabel Werk-Baustelle / Baustelle-Injizieren, Kontrolle Korrosionsschutz | laufend | jede Lieferung jede Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein, Baujournal
KK.3.3.5 | Lage+Verankerung der Ankerköpfe | Vis | Kontrolle Bewehrung, Lage+Höhe | laufend | jede Verankerung | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.3.3.6 | Schutz vor Funken (Schweissen) | Vis | Beschädigungen an Hüllrohren/Spanngliedern vermeiden | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.3.7 | Spannen | E, M | Spannvorgang gemäss Vorspannprozedere | laufend | jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Spannprotokoll
KK.3.3.8 | Deformation | M | Verformung gemäss PV | laufend | jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV
KK.3.3.9 | Isolation | M | Widerstandsmessung gemäss Anforderung PV |  | jede Etappe | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.3.10 | Injektion | E, Vis, L | SIA262:2003: Konformitätsbescheinigung, Temperatur Bauteil/Umgebung, Konsistenz, Fliessfähigkeit, Massenkontrolle | laufend | stichprobenartig | BH / HO | Absprache mit PV | Injektionsprotokoll
KK.3.4 | Frischbeton
KK.3.4.1 | Konformitätskontrolle | E | SN EN 206-1, Absatz 8.2: Abgabe von Konformitätserklärung und Zertifikat der normenkonformen Betonproduktion | min. 5 Tage vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte | min. 5 Tage vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte | EP / HO | Freigabe durch PV | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.3.4.2 | Betontransport | Vis | TBA: Fahrmischer, mind. 2 U/Min. SIA 262:2003: Temperatur Frischbeton 5° C < T < 30° C | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung
KK.3.4.3 | Betonsorte | Vis, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KK.3.4.4 | Umgebungstemperatur | M | TBA: Lufttemperatur 5° C < T < 30° C | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.3.4.5 | Frischbetonkontrolle Werk | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1 | vor der 1. Lieferung | stichprobenartig | LV / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an BL/GPL | Protokoll
KK.3.4.6 | Frischbetonkontrolle Baustelle | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1, Prüfung am Einbauort: - W/Z-Wert - Konsistenz - Ausbreitmass - Verdichtungsmass - Temperatur | jede 1. Lieferung/Etappe | stichprobenartig | LV / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an BL/GPL | Protokoll
KK.3.4.7 | Frischbetonkontrolle Labor | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1, Prüfung in Labor: - W/Z-Wert - Trockenrohdichte - Luftporengehalt - Zementgehalt | jede 1. Lieferung/Etappe | stichprobenartig | BH / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an BL/GPL | Protokoll
KK.3.4.8 | Betonierfugen, Etappen | Vis | Anforderung gemäss SIA 262:2003, Rauhigkeit: Art. 6.4.4; Vornässung: Art. 6.4.3 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.4.9 | Nachbehandlung | Vis | Anforderung gemäss SIA 262:2003: Kapitel 6.4.6 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.3.4.10 | Ausschalfristen | M | Anforderung gemäss SIA 262:2003: Kapitel 6.6 Vorgaben PV: Messungen Betonprüfhammer | jede Betonieretappe (vor Ausschalen) | jede Betonieretappe (vor Ausschalen) | EP / HO | Frist verlängern | Baujournal
KK.3.5 | Festbeton
KK.3.5.1 | Würfeldruckfestigkeit | Pr | SIA 262:2003 und SN EN 206-1 |  | SN EN 12390-3: jede Betonieretappe, 3 Würfel | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.5.2 | Frost-Tausalzwiderstand | Pr | D-R-Methode BE I: > mittel |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.5.3 | Chloridwiderstand | Pr | SN EN 206-1: Dcl < 10x10-12 m2/s |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.5.4 | Wasserleitfähigkeit | Pr | SN EN 206-1 |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.5.5 | Karbonatisierungswiderstand | Pr | +/- 2cm |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.5.6 | Luftpermeabilität | Pr | SIA 262/1 gemäss VSS Bericht 641 |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.5.7 | AAR-Performance Prüfung | Pr | Merkblatt SIA 2042: 2012 "Vorbeugung von Schäden durch die Alkali-Aggregat- Reaktion (AAR) bei Betonbauten" |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.5.8 | Höhengenauigkeit | Pr | TBA/PV: +/- 1cm | Nivellement: jede Betonieretappe | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV
KK.3.5.9 | Bindlöcher | Vis | Verschliessen gemäss Projektvorgaben | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Nachbesserung
KK.3.5.10 | Abdichtung Fugen | Vis | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Nachbesserung
KK.3.5.11 | Aufrauhen Untergrund Anschlussflächen | Vis | Zementhaut sauber entfernt | jede Betonieretappe | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.5.12 | Haftzugsfestigkeit Untergrund | Pr | SN EN 1542 TBA/PV: > 1.5 N/mm2 |  | jede Betonieretappe | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.3.6 | Reprofilierungsarbeiten (gemäss SN EN 1504 -01-10)
KK.3.6.1 | Eignungsnachweise | Vis | gemäss SN EN 1504 -01-10 | vor Ausführung | vor Ausführung | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.3.6.2 | Lokalisieren Schadstellen | M | lokalisieren Korrosionsherde der Bewehrung durch Potentialfeldmessungen |  | vollflächig | HO |  | Protokoll
KK.3.6.3 | Untergrund | Vis | Zementhaut abgetragen, Schadstelle und lose Teile entfernt, sauber | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.6.4 | Vorbehandlung | Vis | > 24h wässern | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.6.5 | Qualität Mörtel | L | gemäss SN EN 1504 -01-10: z.Bsp.Mörtel R4 | vor Ausführung | vor Ausführung | EP / HO | Rückweisung
KK.3.6.6 | Haftzugfestigkeit Mörtel | M | gemäss SN EN 1504 -01-10: z.Bsp. Mörtel R4 |  | stichprobenartig pro Etappe | BH / HO | Absprache mit PV
KK.3.6.7 | Druckfestigkeit Mörtel | M | gemäss SN EN 1504 -01-10: z.Bsp. Mörtel R4 |  | stichprobenartig pro Etappe | BH / HO | Absprache mit PV
KK.3.6.8 | Haftzugfestigkeit Spachtelung | M | gemäss SN EN 1504 -01-10: |  | stichprobenartig pro Etappe | BH / HO | Absprache mit PV
KK.3.6.9 | Schichtstärke Spachtelung | M | gemäss LV, mind. 2mm | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV
KK.3.6.10 | Applikation | Vis | gem. Lieferantenvorschriften | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.6.11 | Nachbehandlung | Vis | gemäss Lieferantenvorschrift, > 7Tage | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.7 | Anschlussbewehrung
KK.3.7.1 | Anschlussflächen Alt-Neu: Aufrauhen Untergrund | Vis | Zementhaut sauber entfernt | laufend | jede Betonieretappe | EP / HO | Korrektur
KK.3.7.2 | Anschlussbewehrung | Vis, L | Bohrtiefe gemäss Plänen, Sauberkeit Bohrloch, Kartusche, Mörteltyp, Verpressung, Verbrauch | laufend | jede Betonieretappe | EP / HO | Korrektur
KK.3.8 | Dübel
KK.3.8.1 | Dübeltyp | E, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.3.8.2 | Versetztiefe Dübel | M | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.3.8.3 | Anziehdrehmoment | Pr | Plankonformität, Vorgaben Dübellieferant | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.4 | BRÜCKENENTWÄSSERUNG
KK.4.1 | Leitungen freihängend
KK.4.1.1 | Eignung | Vis | Zulassungsnachweis des Lieferwerks oder Eignungsnachweis | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.4.1.2 | Lage, Höhe, Gefälle | Vis, M | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.4.1.3 | Schweissungen | Vis | keine Unregelmässigkeiten | laufend | jede Leitung | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KK.4.1.4 | Befestigung | Vis, L | Korrosionsbeständiges Material | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung
KK.4.1.5 | Entwässerungsschächte | Vis, M | Kontrolle der Lage und Höhe, Nivellement und Plankonformität | laufend | stichprobenartig vor Eindeckung | EP / HO | Korrektur
KK.4.1.6 | Dichtheit | Pr | SIA 190: Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft |  | jede Leitung | BH / HO | Rückweisung | Protokoll
KK.4.2 | Leitungen erdverlegt
KK.4.2.1 | Eignung | Vis | Zulassungsnachweis des Lieferwerks oder Eignungsnachweis | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.4.2.2 | Lage, Höhe, Gefälle | Vis, M | Plankonformität | laufend | stichprobenartig vor Eindeckung | EP / HO | Korrektur
KK.4.2.3 | Schweissungen | Vis | keine Unregelmässigkeiten | laufend | jede Leitung | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KK.4.2.4 | Entwässerungsschächte | Vis, M | Plankonformität in Lage und Höhe, Leitungsanschlüsse sauber ausgeführt, Schacht verputzt | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.4.2.5 | Dichtheit | Pr | SIA 190: Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft |  | jede Leitung | BH / HO | Rückweisung | Protokoll
KK.4.2.6 | Hinterfüllungsmaterial | Vis | Kontrolle Materialanforderungen, durchlässiges Aushubmaterial, Plankonformität | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur
KK.5 | ABDICHTUNG FÜR BAUWERKE UNTER TERRAIN UND FÜR BRÜCKEN
KK.5.1 | Untergrundvorbereitung (Betonuntergrund)
KK.5.1.1 | Oberflächenbeschaffenheit | Vis | SIA 273, 2.2.2.1: sauber abgezogen, keine Brauen/Kanten/Überzähne/Reste von Beschichtungen und Nachbehandlungsfilmen/rauhen und porösen Stellen (Kiesnester, Poren, Lunkern)/Spuren von alten Abdichtungen/Öl/Fett/Wasser/Staub/lose Teile/freiliegende Bewehrungen und andere Metallteile/Holz- und Plastikteile | jede Etappe | jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.5.1.2 | Ebenheit | M | SIA 273, 5.2.1.: ≤10mm unter 2m-Latte ≤5mm unter 2m-Latte (FLK) | jede Etappe | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Abnahmeprotokoll
KK.5.1.3 | Rauigkeit | M | SIA 273, 2.2.2.1: - Rautiefe 0.5...1.2 mm (im Verbund, bituminös) - Rautiefe 0.3...1.5 mm (im Verbund, FLK) |  | SIA 273, 5.2.1.: 1 Serie à 3 Stk. pro Etappe oder 1'000 m2 | BH / HO |  | Abnahmeprotokoll
KK.5.1.4 | Feuchtigkeit | M | SIA 273, 2.2.2: Feuchte < 4 Massen-% (CM-Methode) |  | SIA 273, 5.2.1.: 1 Serie à 3 Stk. pro Etappe oder 1'000 m2 | BH / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KK.5.1.5 | Haftzugfestigkeit | M | SIA 273, 5.2.1.: - Mittelwert Dreierserie ≥1.5 N/mm2 - Einzelwert ≥1.0 N/mm2 |  | SIA 273, 5.2.1.: 1 Serie à 3 Stk. pro Etappe oder 1'000 m2 | BH / HO | Meldung PV | Protokoll
KK.5.2 | Haftvermittler (auf Bitumenbasis)
KK.5.2.1 | Eignungsnachweis | E | gemäss SIA-Register | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.5.2.2 | Witterung | Vis | SIA 273, 2.1.5.2: - kein Tropf-/Regenwasser SIA 273, 4.3.1: - Untergrund- und Luftemperatur ≥ 5°C (gleichbleibend oder sinkend) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.5.2.3 | Feuchtigkeit Betonuntergrund | Vis | SIA 273, 4.2.2.2/3: < 4 Massen-% (CM-Methode) |  | jede Etappe | BH / HO | Abwarten | Protokoll
KK.5.2.4 | Auftrag Haftvermittler/Primer | Vis | SIA 273, 5.3.2.: - Verbrauch: 80...150g/m2 - Applikation: Betonstruktur muss erkennbar sein - Beschaffenheit/Zustand: keine Lachenbildung, keine weissen Oberflächenlunker | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.2.5 | Ablüftzeit | Vis | SN 640 450a, D18.1: flüchtige Anteile komplett verdunstet (idR.nach 12h bei 18°C) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.5.3 | Haftvermittler (Epoxidharzversiegelung)
KK.5.3.1 | Eignungsnachweis | E | gemäss SIA-Register | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.5.3.2 | Witterung | Vis | SIA 273, 2.1.5.2: - kein Tropf-/Regenwasser - Temp. >5°C SIA 273, 4.3.2: - Untergrund- und Luftemperatur gleichbleibend oder sinkend | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.5.3.3 | Feuchtigkeit Betonuntergrund | Vis | SIA 273, 4.2.2.2/3: < 4 Massen-% (CM-Methode) |  | jede Etappe | BH / HO | Abwarten | Protokoll
KK.5.3.4 | Auftrag Haftvermittler/Primer | Vis | SIA 273, 5.3.3.: - Verbrauch: 400...600g/m2 (Grundierung); 1'000-1'200 g/m2 (Versiegelung) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.3.5 | Haftzugsfestigkeit | M | SIA 273, 5.3.3: - Mittelwert Dreierserie ≥1.5 N/mm2 - Einzelwert ≥1.0 N/mm2 |  | SIA 273, 5.2.1.: 1 Serie à 3 Stk. pro Etappe oder 1'000 m2 | BH / HO | Absprache mit BL/PV | Protokoll
KK.5.3.6 | Beschaffenheit | Vis | SIA 273, 5.3.3: - keine sichtbaren Poren - keine glasigen Stellen - keine weisse Stellen | laufend | jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.3.7 | Dichtigkeit | M | Prüfung mittels Hochspannung (Abfunken) - keine Kanülen opder Poren - keine glasigen Stellen - keine weisse Stellen - keine Carbanat-Bildung |  | jede Etappe | BH / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.4 | PBD-Abdichtung
KK.5.4.1 | Eignungsnachweis | E | gemäss SIA-Register | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.5.4.2 | Witterung | Vis | SIA 273, 2.1.5.2: - kein Tropf-/Regenwasser - Temp. >5°C TBA: Temp. 5°C≤T≤30°C Feuchtigkeit ≤80% bei 18°C | laufend | jede Etappe | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.5.4.3 | Zeitabfolge | Vis | TBA: Einbau PBD-Bahnen innerhalb 1 Wo. nach Aufbringen Haftvermittler | laufend | jede Etappe | EP / HO | Absprache mit BL/PV | Baujournal
KK.5.4.4 | Produktekontrolle | Vis, L | TBA: Übereinstimmung mit Projektanforderungen SIA 273, 4.4.2.2: Nenndicke 5mm SIA 273, 4.4.2.6: - vor Einbau visuelle Kontrolle des Zustandes der Bahnen - Entfernen der Banderolen/Etiketten SIA 273, 4.4.2.7: - keine Abplatzungen/ Sengspuren des Betonuntergrundes aufgrund übermässiger Hitze durch Schweissgerät - Nachbrennen der Bahnen max. 2-3 Sek. | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.4.5 | Überlappungen | Vis | SIA 273, 4.4.2.10: - versetzt angeordnet - ca. 100mm Überlappung - keine 3-fach Überlappungen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.4.6 | Schweissraupenbreiten | Vis | SIA 273, 4.4.2.9: - ca. 5-30 mm (Längs) - ca. 5-150 mm (Stoss) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.4.7 | Hohlstellenfreiheit | M | SIA 237, 5.4.1.: vollständig aufgeklebt, keine Hohlstellen (Prüfung mittels Laubrechen) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.4.8 | Schälzugfestigkeit | M | SIA 237, 5.4.1.: 5°C: > 6.20 N/mm2 30°C: > 1.00 N/mm2 |  | SIA 273, 5.4.1.: 1 Serie à 3 Stk. pro Etappe oder 1'000 m2 | BH / HO | Korrektur | Protokoll
KK.5.4.9 | Haftzugfestigkeit | M | SIA 237, 5.4.1.: βHZ >= 0.76 N/mm2 bei 5°C βHZ >= 0.26 N/mm2 bei 30°C |  | SIA 273, 5.4.1.: 1 Serie à 3 Stk. pro Etappe oder 1'000 m2 | BH / HO | Korrektur | Protokoll
KK.5.4.10 | Beschaffenheit | Vis | SIA 237, 5.4.1.: - keine mechanische Verletzungen - keine Verunreinigungen | laufend | jede Etappe | EP / HO | Meldung PV | Baujournal
KK.5.4.11 | Schutz | Vis | SIA 273, 2.5.3.1: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen (Blasenbildung!) SIA 273, 4.4.2.1: PBD-Abdichtung darf nur begangen/befahren werden wie für nächste Schicht unbedingt nötig SIA 273, 4.4.2.11: innerhalb 1 Woche mit Schutzschicht schützen | laufend | jede Etappe | EP / HO | Meldung PV | Baujournal
KK.5.5 | FLK-Abdichtung
KK.5.5.1 | Eignungsnachweis | E | gemäss SIA-Register | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.5.5.2 | Witterung | Vis | SIA 273, 2.1.5.2: - Temp. >5°C - keine Tropf-/Regenwasser SIA 273, 4.4.3.13: - Temp. -5°C ≤ T ≤ 30°C (je nach Produkt) - rel. Feuchtigkeit ≤ 75...80% (je nach Produkt) - Taupunktabstand ≥ 3°C | laufend | jede Etappe | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.5.5.3 | Lieferscheinkontrolle | Vis | Übereinstimmung mit Projektanforderungen | jede Etappe | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.5.5.4 | Überlappungen | Vis | SIA 237, 4.8.3.1: - 100-200mm (FLK/FLK) oder (FLK/PBD) - Schichtdicke Überlappung ≤5mm | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.5.5.5 | Schichtdicke | Pr, M | SIA 273, 4.4.3.9: - Schichtdicke 2mm...4mm SIA 273, 4.4.3.9: - Sollschichtdicke (SD) = 2 +(1.09 x Rautiefe +0.34) [mm] - Mittelwert (MW) ≥ SD - von 30 Einzelwerten (EW) max. 1 EW mit SD-0.5mm oder 4.5mm | laufend | SIA 237, 5.4.2.: - jede Etappe - 3 Serien / Bauwerk - 1 Serie pro 1'000 m2 (30 Messungen) | EP / HO / BH | Korrektur | Protokoll
KK.5.5.6 | Haftzugfestigkeit | Pr, M | SIA 281/3: - Mittwelwert Dreierserie ≥1.5 N/mm2 - Einzelwert ≥1.0 N/m2 |  | jede Etappe | BH / HO | Korrektur | Protokoll
KK.5.5.7 | Beschaffenheit | Vis | SIA 273, 5.4.2: - keine Stellen mit Ansätzen zu Schaumbildungen - keine Hohlstellen/Blasen/Kapillaren/Poren - keine mechanischen Verletzungen - keine Verunreinigungen | laufend | jede Etappe | EP / HO | Meldung PV | Baujournal
KK.5.5.8 | Schutz | Vis | - SIA 273, 2.5.3.1: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen SIA 273, 4.4.3.4: FLK-Abdichtung darf nur soweit begangen/befahren werden wie für nächste Schicht unbedingt nötig SIA 273, 4.4.3.11: innerhalb 1 Woche mit Schutzschicht schützen | laufend | jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.6 | Gussasphalt als Abdichtung
KK.5.6.1 | Eignungsnachweis | E | Einhaltung Vorgaben, Zulassungsnachweis Lieferwerk gemäss SN 640431b, SN 640452c SN 640 444, B9: Abgabe Erstprüfungsbericht | SN 640 444 B9.2: vor Auftragserteilung SIA 273, A8.1: Nachweis nicht älter als 12 Monate | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.5.6.2 | Witterung | Vis | SIA 273, 4.11.1.1: kein Tropf-/Regenwasser SN 640 444c, F30: - trockene Unterlage - Temp. ≥5°C | laufend | jede Etappe | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.5.6.3 | Höhenlage Einbauschienen | M | TBA: Abweichung von Projekthöhe: +/- 0.3cm | gesamte Schienenlänge, periodische Prüfung | jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Einbauprotokoll
KK.5.6.4 | Belagsannahme | Vis, L | Plankonformität | jede Lieferung | jede Lieferung | EP / HO | Rückweisung | Einbauprotokoll
KK.5.6.5 | Einbautemperatur | M | SN 640 450a, D24.3.1: Mischguttemperatur < 220°C | TBA: pro LKW eine Messung | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Einbauprotokoll
KK.5.6.6 | Abstreuung von Hand | Vis | TBA: Abstreuung 2/4mm, lärmoptimierte Menge, vollflächige Abdeckung | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Einbauprotokoll
KK.5.6.7 | Schichtdicken | Pr | SN 640 440c, G42: - mittlere Schichtdicke gemäss L ±10% vereinbarte Schichtdicke (Deckschichten) - Schichtdicke von Bohrkernen bei Schichten <30mm max. ±25%, bei Schichten >30mm max. ±20% vereinbarte Schichtdicke | laufend an Einbauten / Fugen gemessen pro Einbauetappe | pro Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KK.5.6.8 | Schichtenverbund | Pr | SN 640 440c, G43: minimale Haftzugfestigkeit 0.6 N/mm2 (Gussasphalt/Gussasphalt und Gussasphalt/Asphaltbelag) |  | gemäss Anordnung TBA | BH / HO | Absprache mit BH | Protokoll
KK.5.6.9 | Fugen | Vis | SN 640 450a, D24.3.1: - Fugen heiss in heiss oder vorgewärmt - Versatz mind. 150mm | laufend | stichprobenartig | BH / HO | Korrektur | Baujournal
KK.5.6.10 | Mischgutnachweis | E | SN 640 444, B11: Prüfungen gemäss Tabelle 2 | SN 640 444, B11: Anforderungen gemäss Tabelle 2 | stichprobenartig, vor Einbau | BH / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.7 | STAHLBAUARBEITEN
KK.7.1 | Geländer
KK.7.1.1 | Qualitätsprüfung | E | Typenplan Brückengeländer BS: Zulassungsnachweis Besondere Bestimmungen Korrosionsschutz Brückengeländer TBA BS, 27.01.2012 |  | stichprobenartig, jede Lieferung | HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.7.1.2 | Schweissnähte | Vis | Schweissnaht: sauber, durchgehend | TBA: 5% der Pfosten | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KK.7.1.3 | Montagetoleranzen Linienführung | Vis | generell: saubere Linie, Plankonformität SIA263/1: Kap. 10 | jedes Geländer | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.7.1.4 | Vertikalität | M | SIA 263/1, Kap. 10: Abweichung p <= 0.0035*h | jedes Geländerelement | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.7.1.5 | Untergiessen | Vis | Fussplatten vollständig mit schwind- und acetatfreiem kunststoffmodifiziertem Giessmörtel untergossen, Mörtelfuge min. 30mm, Volumenkontrolle | jeder Pfosten | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.7.2 | Stahlkonstruktionen
KK.7.1.1 | Werkpläne | Vis | Bemassung, Profile, Materialien (Stahl und Schrauben), Beschichtung gemäss Vorgaben PV | laufend | jeder Plan | EP / HO | Korrektur
KK.7.1.2 | Herstellerqualifikation | E | SIA 263/1: Kapitel 12 | vor Baubeginn | vor Beginn Herstellung | EP / HO | Korrektur | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KK.7.1.3 | Schweissnähte | Vis, M | SIA 263/1: Kapitel 6 Schweissen, 11.1 Kontrollen / Prüfungen Schweissungen | X% Schweissnähte | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KK.7.1.4 | Werkabnahme | Vis, M | Schweissungen, Schweissperlen entfernt, Kanten gebrochen, Materialsorten, Reinheitsgrad Sa 2 1/2, Rauhigkeit |  | 1x pro Bauetappe | HO | Korrektur | Protokoll
KK.7.1.4 | Montage | Vis, M | Einhalten der erforderlichen Toleranzen, Soll-Lagen, Festlegen Befestigungspunkte, etc. SIA 263/1, Kap. 10 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.7.1.5 | Anzugsmoment | M | gemäss Vorgaben PV SIA 263/1, Kap. 7.5/7.6, 11.2 | laufend Überprüfung mittels Drehmomentschlüssel | stichprobenartig, Überprüfung mittels Drehmomentschlüssel | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KK.7.1.6 | Ausziehversuch Dübel | M | TBA: Auszugswert: 45kN bei 5% der Dübel |  | für jede Bauetappe | HO / BH | Korrektur
KK.7.1.7 | Untergiessen | Vis | Fussplatten vollständig mit schwind- und acetatfreiem kunststoffmodifiziertem Giessmörtel untergossen, Mörtelfuge min. 30mm, Volumenkontrolle | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.8 | KORROSIONSSCHUTZ
KK.8.1 | Einhausung, Korrosionsschutz (vor Ort)
KK.8.1.1 | Gerüstung | Vis, M | Belastung Sicherheit | SIA260ff: vor Montage SUVA, übrige: laufend | SIA260ff: vor Montage SUVA, übrige: stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.8.1.2 | Einhausung | Vis, M | Dichtheit (Einbuchtungen Einhausung, Räucherstäbchen) | Abnahme, laufend | Abnahme, stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.8.1.3 | Staubfilter | Vis | Funktionstüchtigkeit | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.8.1.4 | Kompressor | Vis | Luftleistung / kein Kraftstoffaustritt / keine Öltropfen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KK.8.1.5 | Strahlschutt | M | Analyse Strahlrückstände / Zuordnung Deponietyp / Entsorgungsnachweis | laufend: Laboranalyse | stichprobenartig | EP / BH / HO | Meldung PV | Protokoll
KK.8.2 | Applikation Korrosionsschutz (Werk / vor Ort)
KK.8.2.1 | Freihand-Druckluftstrahlen | Vis | ISO 8501-1: Reinheitsgrad mindestens Sa 2 1/2 | laufend vor Grundanstrich | stichprobenartig pro Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.2 | Untergrund-Rauhigkeit nach Strahlen | Vis | ISO 8501-1: Musterplatte, Rauhigkeit nicht kleiner als Segment 2 / grösser als im Segment 3 der Vergleichsplatte Grit | laufend vor Grundanstrich | stichprobenartig pro Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.3 | Feuerverzinkung | Vis, M | Konstruktion gemäss SN EN ISO 1461, SN EN ISO 14713-1/2 | laufend | stichprobenartig pro Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.4 | Material, Beschichtung (alle Anstriche) | E, L | Vorgaben TBA, PV: Produktbezeichnung, Farbton, Lagerungsbedingungen | laufend während Applikation | stichprobenartig pro Etappe | EP / HO | Korrektur | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis, Baujournal
KK.8.2.5 | Material, Mischung | M | Vorgaben Lieferant | laufend während Applikation: Wägen | stichprobenartig pro Etappe bei jeder Mischung | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.6 | Sauberkeit Untergrund | Vis | keine Rückstände, staubfrei | visuell, Klebeband: vor dem Beschichten | stichprobenartig pro Etappe visuell | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.7 | Rauhtiefe (Applikation Grundanstrich) | Vis | TBA: Unebenheiten: falls >0.5mm Applikation mit Streichen vorgeschrieben | laufend, visuell, Vergleichsplatte | stichprobenartig pro Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.8 | Oberflächentemperatur (alle Anstriche) | M | z.Bsp. Anforderungen Lieferant: > 3° C und <35°C | Messung mit Messgerät: 3x täglich (vor Streichen, am Mittag, am Abend) | stichprobenartig pro Etapppe | EP/HO | Abwarten | Baujournal
KK.8.2.9 | Taupunktkontrollen (alle Anstriche) | M | TBA: Taupunktabstand: > 3°C | Messung mit Messgerät: 3x täglich (vor Streichen, am Mittag, am Abend) | stichprobenartig pro Etapppe | EP/HO | Abwarten | Baujournal
KK.8.2.10 | Applikation (alle Anstriche) | M | Nasschichtdicke mit Messkamm: laufend TBA: zul. Abweichung ca. 20% | laufend | stichprobenartig pro Etapppe | EP/HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.11 | Trockenschichtdicken (nach einzelnen Anstrichen) Gesamtschichtdicke | M | Soll-Schichtdicken gemäss Vorgaben LV, Plänen |  | nach Austrocknung SN 555 001: mind. 1 Messpunkt / m2 und Schicht. | HO / BH | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.12 | Beschichtung | Vis | gemäss Vorgaben PV keine Verletzungungen | laufend | stichprobenartig jedes Bauteil | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.8.2.13 | Haftung | M | Gitterschnittwert Gt 0 / Gt 1 |  | Gitterschnittprüfung (SN 555 001, DIN 53151): am erhärteten Anstrich mind. 1 Prüfung à 3 Gitterschnitte pro Tagesetappe | HO / BH | Korrektur | Protokoll
KK.8.2.14 | Porenfreiheit | M | porenfrei | laufend visuell | Niederspannungsgerät, stichprobenartig | EP / HO / BH | Korrektur | Protokoll
KK.9 | LAGER- UND FAHRBAHNÜBERGÄNGE FÜR BRÜCKEN
KK.9.1 | Brückenlager
KK.9.1.1 | Eignungsnachweis | Vis | Produktekonformität nach PV | vor Baubeginn | vor Baubeginn, Genehmigung durch PV | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.9.1.2 | Korrosionsschutz | Vis | Untergrundvorbereitung Kontrolle der Schichtdicke gem. Angabe PV, keine Verletzungen | Reinheitsgrad SA3 Schichtdockenmessung jedes Lager | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.9.1.3 | Lagekontrolle | Vis, M | Überprüfung der Lage gemäss Ausführungspläne | vor Einbetonieren | vor Einbetonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.9.1.4 | Einbau | Vis | Kontrolle Spezifikation Kontrolle ob Transportverriegelung bei Einbau gelöst worden ist (nach Angabe PV) | vor Einbau jedes Lager | vor Einbau jedes Lager | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.9.1.5 | Voreinstellung | Vis | Kontrolle ob vorgegebene Voreinstellung der Lagerverschiebung (nach Angabe PV) korrekt eingestellt ist | vor Einbau jedes Lager | vor Einbau jedes Lager | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.9.1.6 | Eingnungsprüfung, Untergiessen | Vis, Pr | - Stopf-/Fliessmörtel FT-Beständig, schwindarm - gemäss SNV 640 461: D-R Methode (WFT-P/L<50) | vor Ausführung, während Untergiessen | vor Ausführung, während Untergiessen stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.9.2 | Fahrbahnübergänge mechanisch
KK.9.2.1 | Eignung für Radfahrer | Vis | Spalt < 8mm | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.9.2.2 | Eignungsnachweis | Vis | Produktekonformität nach PV | vor Baubeginn | vor Baubeginn Genehmigung durch PV | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.9.2.3 | Lagekontrolle | Vis, M | Überprüfung der Lage gemäss Ausführungspläne | vor dem Betonieren | vor dem Betonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.9.2.4 | Schweissungen, Kanten, Materialstärken | Vis | Übereinstimmung mit Bauplänen, fachgerechte Ausführung | laufend | vor dem Betonieren | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.9.2.5 | Untergrundvorbereitung Oberflächenschutz | Vis | Reinheitsgrad SA 3 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.9.2.6 | Schichtdicke Oberflächenschutz | M | Messung mit Schichtdickenmessgerät gem. SN 555 001: min. Schichtdicke gemäss LV |  | mind. 1 Messpunkt/m2 und Schicht | HO / BH | Korrektur | Protokoll
KK.9.2.7 | Haftung Oberflächenschutz | Pr | Gitterschnittprüfung (SN 555 001, DIN 53151): Gitterschnittwert Gt 0/ Gt 1 |  | mind. 1 Prüfung à 3 Gitterschnitten pro Tagesetappe | HO / BH | Korrektur | Protokoll
KK.9.3 | Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen
KK.9.3.1 | Beschaffenheit Tränkmasse | Vis | SN 671 913 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Protokoll
KK.9.3.2 | elastische Rückstellung bei 0°C Tränkmasse | Pr | SN 671 747 Laborprüfung an Rückstellprobe |  | 1 x pro Einbautag | HO / BH | Absprache mit PV | Protokoll
KK.9.3.3 | Fliesslänge bei 60° C Tränkmasse | Pr | SN 671 916 Laborprüfung an Rückstellprobe |  | 1 x pro Einbautag | HO / BH | Absprache mit PV | Protokoll
KK.9.3.4 | Temperatur beim Einbau Tränkmasse | M | gem. Systemlieferant | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Einbau unterbrechen | Baujournal
KK.9.3.5 | Mineralstoffart Korngrössenverteilung Konformität Zuschlagsstoffe | Pr | SN 671 710d Laborprüfung an Rückstellprobe |  | 1 x pro Etappe | HO / BH | Absprache mit PV | Baujournal
KK.9.3.6 | Staubanteil Zuschlagsstoffe | Klebeband, Vis | Richtlinie ASTRA Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen 2005 Sufe 1 oder 2 | 1 x pro Lieferung | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KK.9.3.7 | Temperatur bei Einbau Zuschlagsstoffe | M | gemäss Anforderungen Systemlieferant | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Einbau unterbrechen | Baujournal
KK.9.3.8 | Beschaffeneheit Muldenfüllung | Vis | Ebenheit, Griffigkeit, Blasen, Tränkmassüberschuss | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KK.9.3.9 | Eindringtiefe Muldenfüllung | Pr | Richtlinie ASTRA Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen 2005: Eindringtiefe Stempel |  | stichprobenartig bei Bedarf | HO / BH | Korrektur | Protokoll
KK.10 | HYDROPHOBIERUNGSARBEITEN (gemäss EN 1504)
KK.10.1 | Vorarbeiten
KK.10.1.1 | Eignungsnachweis | Vis | UV-Beständigkeit | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.10.1.2 | Ausführungszeitpunkt | Vis | Betonalter mind. 60d | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.10.1.3 | Klimadaten | M | Einhaltung Vorgaben Lieferant (Temperaturen, Luftfeuchtigkeit) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.10.2 | Ausführung
KK.10.2.1 | Eindringtiefe | M | TBA: Eindringtiefe Klasse II: > 10mm |  | TBA: Serien à 3 Messungen - Umfang z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KK.10.2.2 | Dampfdurchlässigkeit | M | TBA: Dampfdurchlässigkeit: gegen 100% |  | TBA: Serien à 3 Messungen - Umfang z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KK.10.2.3 | Wasseraufnahme | M | Bestimmung Wasseraufnahmekoeffizient ("w" nach 24h Messdauer): - Tiefe von 1mm: w<50g/m2 h0.5 - Tiefe von 3mm: w<100g/m2 h0.5 |  | TBA: z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KK.11 | Anti-Graffitti-Schutz
KK.11.1 | Vorarbeiten
KK.11.1.1 | Eignungsnachweis | Vis | UV-Beständigkeit | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KK.11.1.2 | Ausführungszeitpunkt | Vis | Betonalter mind. 60d | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.11.1.3 | Klimadaten | M | Einhaltung Vorgaben Lieferant (Temperaturen, Luftfeuchtigkeit) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KK.11.2 | Ausführung
KK.11.2.1 | Eindringtiefe | M | Eindringtiefe Klasse II: > 10mm |  | TBA: Serien à 3 Messungen - Umfang z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KK.11.2.2 | Dampfdurchlässigkeit | M | Dampfdurchlässigkeit: gegen 100% |  | TBA: Serien à 3 Messungen - Umfang z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KK.11.2.3 | Wasseraufnahme | M | Bestimmung Wasseraufnahmekoeffizient ("w" nach 24h Messdauer): - Tiefe von 1mm: w<50g/m2 h0.5 - Tiefe von 3mm: w<100g/m2 h0.5 |  | TBA: z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KK.12 | ÜBERWACHUNG DER BAUZUSTÄNDE
KK.12.1 | Lehr-, Arbeits-, Schutzgerüste, Einhausungen
KK.12.1.1 | Statik, Nutzlast, konstruktive Ausbildung, Tragfähigkeit | Vis | Normenkonformität | laufend | 1 Monat vor Baubeginn: Kontrolle statische Berechnung, Pläne, konstruktive Ausbildung | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.1.2 | Montage, Standfestigkeit, Lichtraumprofil | Vis, Pr | gemäss besondere Bestimmungen und SUVA-Vorschriften, Strassennutzung | Abnahme, laufend | Abnahme, stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Abnahmeprotokoll
KK.12.1.3 | Lage und Höhe | Vis, M | Plankonformität, Nivellement | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.1.4 | Dichtigkeit | Vis | kein Wasserverlust durch Gerüstboden, trockene Arbeitsflächen unter Einhausung | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.12.1.5 | Deformation, Gebrauchstauglichkeit | Vis | Kontrolle statische Berechnung und Pläne gemäss Vorgaben PV | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.2 | Gleisbereich
KK.12.2.1 | Erdung | Vis, M | Alle Bauteile und Maschinen geerdet mitels Erdungskabel | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KK.12.2.2 | Richtung Schiene | Vis, M | gemäss Vorgaben BVB/SBB: z.B. Aufmerksamkeitswert >6mm Interventionswert >8mm Sicherheitswert >12mm | laufend gemäss Vorgabe PV, BVB, SBB | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.2.3 | Längshöhe Schiene | Vis, M | gemäss Vorgaben BVB/SBB: z.B. Aufmerksamkeitswert >8mm Interventionswert >10mm Sicherheitswert >14mm | laufend gemäss Vorgabe PV, BVB, SBB | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.2.4 | Verwindung Schiene | Vis, M | gemäss Vorgaben BVB/SBB: z.B. Aufmerksamkeitswert >3mm Interventionswert >5mm Sicherheitswert >7mm | laufend gemäss Vorgabe PV, BVB, SBB | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.2.5 | Neigung Masten | Vis, M | gemäss Vorgaben BVB/SBB: z.B. Aufmerksamkeitswert: 0.3° (5.2mm/m) Interventionswert: 0.5° (8.7mm/m) Sicherheitswert: 0.8° (14mm/m) | laufend gemäss Vorgabe PV, BVB, SBB | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.3 | Baugrubenabschlüsse
KK.12.3.1 | Deformation (horizontal) | Vis, M | nach Vorgaben PV: geodätische Aufnahmen | laufend, jede Etappe | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.3.2 | Vertikalität | Vis, M | nach Vorgaben PV: z.B. Inklinometermessungen Aufmerksamkeitswert: 5mm Interventionswert: 10mm Sicherheitswert: 20mm | laufend, jede Etappe | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KK.12.3.3 | Anker | Vis, M | nach Vorgaben PV: z.B. Messung der Ankerkraft mittels Messdosen Aufmerksamkeitswert: +/-15% Interventionswert: +/-25% Sicherheitswert: +/-60% | laufend, jede Etappe | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KG | KONTROLLEN GEWÄSSERBAU - PROJEKTSPEZIFISCHE AUSARBEITUNG
KG.1 | HAUPTKAPITEL
KG.1.1 | Unterkapitel 1
KG.1.1.1
KG.1.1.2
KG.1.1.3
KG.1.2 | Unterkapitel 2
KG.1.2.1
KG.1.2.2
KG.1.2.3
KG.1.3 | Unterkapitel 3
KG.1.3.1
KG.1.3.2
KG.1.3.3
KG.2 | HAUPTKAPITEL
KG.2.1 | Unterkapitel 1
KG.2.1.1
KG.2.1.2
KG.2.1.3
KG.2.2 | Unterkapitel 2
KG.2.2.1
KG.2.2.2
KG.2.2.3
KG.2.3 | Unterkapitel 3
KG.2.3.1
KG.2.3.2
KG.2.3.3

## KPP IWB
Kontroll- / Prüfplan (KPP) IWB
Projekt
| Massnahme |  |  |  | Versionsdatum | Die Änderungen betreffen, Prüf-Nr./ Hinweis
| Strasse |  |  | aktuelle Version | 04.04.2022 / IWB
Abschnitt
Projektleiter
Bauleitung
Unternehmung
Prüf-Nr. | Gegenstand der Kontrolle / Prüfung (Material, Bauteil) | Art der Kontrolle/ Prüfung | Qualitätsanforderungen (Grundlagen) | Durchführung oder Auslösung der Kontrolle / Prüfung |  | Kosten der Kontrolle / Prüfung | Massnahmen (bei unzulässigen Abweichungen) | Dokumentation (GRUNDSATZ: Alle Dokumente gemäss Kontroll-/Prüfplan IWB (word-doc), Absatz 1.5 sind am Schluss abzugeben)
|  | E Eignungsnachweis Vis Visuell Pr Probe M Messung L Lieferschein übrige | - Grundlagennorm: Werte |  |  |  | Rückweisung Korrektur Ersatz Meldung BL/PV, PV/BH Absprache BL/PV, PV/BH |  | Bemerkungen
|  |  | - Prüfungsnorm (falls vorhanden) | Unternehmer Umfang / Zeitpunkt / Intervall | Bauleitung Umfang / Zeitpunkt / Intervall | EP in Einheitspreis LV gem. Leistungsverzeichnis HO in Ingenieurhonorar BH zu Lasten Bauherr
zul. Abweichungen (falls nicht erwähnt: keine)
KWT | KONTROLLEN WERKLEITUNGSGRABEN TIEFBAU
KWT.1 | AUSHUB UND FUNDATION
KWT.1.1 | Aushub
KWT.1.1.1 | Abfalltrennung auf der Baustelle | Vis | Merkblatt "MMK" Abfalltrennung auf der Baustelle mit dem Meh-Mulden-Konzept SBV 2001 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWT.1.1.2 | Entsorgung Bauabfälle | L | Konformität der Entsorgungsstelle gem. Gesetzvorschriften | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWT.1.1.3 | Entsorgung PAK-haltige Beläge | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWT.1.1.4 | Entsorgung PAK-haltige ungebundene Gemische (UG) | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweis an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWT.1.1.5 | Entsorgung PAK-haltiger Aushub | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWT.1.1.6 | Schutz bestehende Leitungen | Vis | gem. "Allgemeine Werkvorschriften von IWB für die Ausführung von Tiefbauarbeiten (AWV für Tiefbau)" | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWT.1.2 | Untergrund
KWT.1.2.1 | Beschaffenheit Planum (Sauberkeit, Feuchtigkeit, Zusammensetzung) | Vis | trocken, standfest | laufend | für jede Etappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos bei Abweichungen
KWT.1.3 | Fundationsschicht Material
KWT.1.3.1 | Eignungsnachweis ungebundenes Kiesgemisch | E | gemäss "Leitfaden zum Umgang mit Baustoffen und Aushubmaterial". Abgabe Leistungserklärung, erweiterte Leistungserklärung und Konformitätsnachweis | Abgabe E an BH/BL vor Einbau | Kontrolle E vor Einbau | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KWT.1.3.2 | Visuelle Kontrolle Material | Vis | Beschaffenheit, Zusammensetzung | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Ersatz | PPR TBA KS 1
KWT.1.3.3 | Probenahme und Analyse ungebundenes Kiesgemisch | Pr | Siebkurve Zusammensetzung PAK-Gehalt chemische Belastung |  | Ggf. ab Werk und zwingend ab Baustelle je 100 m Fundation 1x Analyse gemäss Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau" | BH | Ersatz | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis PPR TBA KS 1
KWT.1.3.4 | Kontrolle Lieferscheine (Art Baustoff und Materialbilanz) | Vis, L | gem. Ausführungsprojekt | laufend | nach Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Lieferschein
KWK | KONTROLLEN WERKLEITUNGEN KUNSTBAU kursiv gelb = Herkunft/ Quellennachweis noch abzuklären
KWK.1 | ERDARBEITEN: gemäss KPP TBA BS
KWK.2 | BAUGRUBEN/ SPEZIALTIEFBAU
KWK.2.1 | Sondierbohrung
KWK.2.1.1 | Baugrund | Pr | Verrohrte Bohrung mit Kernentnahme. Prüfung geologisches Längenprofil zur Optimierung der Pfahlfundationen |  | stichprobenartig, jede Etappe | HO | in Absprache PV/EX | Protokoll
KWK.2.2 | Spundwand
KWK.2.2.1 | Profiltyp, Stahlqualität, Profillänge | Vis, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Rückweisung
KWK.2.2.2 | Lage | M | SIA 118/267:2004, Anhang F.6: Toleranzen Bohlenkopf: - ≤ 75 mm an Land - ≤ 100mm im Wasser | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWK.2.2.3 | Deformation | M | +-10mm ab Nullmessung | SIA 118/267:2004, Anhang F.5.11:periodische Messung der Horizontalverschiebungen zum Vergleich mit Nutzungs-anforderungen. Nach jeder Lastveränderung/ Aushubphase | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache PV/EX | Protokoll
KWK.2.2.4 | Dichtigkeit | Vis, M | SIA 118/267:2004, 12.2.3: ≤ 1,0 l/m2/Min. | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWK.2.3 | Baugrubenaussteifungen/ Spriessung
KWK.2.3.1 | Auflast seitlich der Baugrube | Vis | Plankonformität | laufend | stichprobenasrtig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWK.2.3.2 | Profile | Vis, M | Profile (Dimension, Qualität) gemäss Vorgaben PV | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KWK.2.3.3 | Lage | Vis | Profile nicht beschädigt (verdreht, geknickt, gelocht) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KWK.2.3.4 | Stegbleche | Vis | Montage gemäss Ausführunsgplan, kraftschlüssige Verbindungen | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KWK.2.3.5 | Schweissnähte | Vis | gemäss Vorgaben PV, saubere und vollständige Nähte (auch auf Untersicht wenn verlangt) | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KWK.2.3.6 | Spriessköpfe | Vis | saubere,kraftschlüssige Verbindungen evtl. Kopfplatten verwenden | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KWK.3 | BETONARBEITEN: gemäss KPP TBA
KWK.4 | ABDICHTUNG FÜR BAUWERKE UNTER TERRAIN UND FÜR BRÜCKEN: gemäss KPP TBA
KWK.5 | STAHLBAUARBEITEN: gemäss KPP TBA
KWK.6 | Anti-Graffitti-Schutz: gemäss KPP TBA
KWK.7 | ÜBERWACHUNG DER BAUZUSTÄNDE
KWK.7.1 | Lehr-, Arbeits-, Schutzgerüste, Einhausungen
KWK.7.1.1 | Statik, Nutzlast, konstruktive Ausbildung, Tragfähigkeit | Vis | Normenkonformität | laufend | 1 Monat vor Baubeginn: Kontrolle statische Berechnung, Pläne, konstruktive Ausbildung | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KWK.7.1.2 | Montage, Standfestigkeit, Lichtraumprofil | Vis, Pr | gemäss besondere Bestimmungen und SUVA-Vorschriften, Strassennutzung | Abnahme, laufend | Abnahme, stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Abnahmeprotokoll
KWK.7.1.3 | Lage und Höhe | Vis, M | Plankonformität, Nivellement | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KWK.7.1.4 | Dichtigkeit | Vis | kein Wasserverlust durch Gerüstboden, trockene Arbeitsflächen unter Einhausung | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWK.7.1.5 | Deformation, Gebrauchstauglichkeit | Vis | Kontrolle statische Berechnung und Pläne gemäss Vorgaben PV | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KWK.7.2 | Baugrubenabschlüsse
KWK.7.2.1 | Deformation (horizontal) | Vis, M | nach Vorgaben PV: geodätische Aufnahmen | laufend, jede Etappe | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KWK.7.2.2 | Vertikalität | Vis, M | nach Vorgaben PV: z.B. Inklinometermessungen Aufmerksamkeitswert: 5mm Interventionswert: 10mm Sicherheitswert: 20mm | laufend, jede Etappe | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KWK.7.2.3 | Anker | Vis, M | nach Vorgaben PV: z.B. Messung der Ankerkraft mittels Messdosen Aufmerksamkeitswert: +/-15% Interventionswert: +/-25% Sicherheitswert: +/-60% | laufend, jede Etappe | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KWR | KONTROLLEN WERKLEITUNGSBAU ROHRBAU IWB
KWR.1 | ALLGEMEINES
KWR.1.1 | Übergeordnete Bewilligungen Werkleitungsbau
KWR.1.1.1 | Vorlage der ESTI Bewilligung | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis/ PPR IWB 1 / 2
KWR.1.1.2 | Vorlage Schaltauftrag bei Arbeiten im Bereich von Hochspannungsleitungen (ab 12kV) | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis/ PPR IWB 1 / 2
KWR.1.1.3 | Vorlage der Bewilligung Gasverbund Mittelland (GVM) | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KWR.1.1.4 | Vorlage der TISG Bewilligung (Technische Inspektorat des Schweizerischen Gasfaches) | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KWR.1.1.5 | Instruktionen durch die sachverständige Bauaufsicht IWB (SABA) | E | Gemäss obligatorische Insturktion der SABA. Gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB. | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis / PPR IWB 1
KWR.1.2 | Werkleitungsbau übergeordnet
KWR.1.2.1 | keine Grabarbeiten im Bereich von nicht schubgesicherten G/W Leitungen | Vis, M | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KWR.1.2.2 | keine Grabarbeiten im Bereich von FW Schutzstreifen | Vis, M | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 1
KWR.1.2.3 | keine Arbeiten von in Betrieb stehenden HSP | Vis, M | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KWR.1.2.4 | Sicherstellen Richtigkeit Grabenprofil | Vis, M | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2 / 3 / 4
KWR.1.2.5 | Spriessungen | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und SUVA | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2 / 3 / 4
KWR.1.2.6 | Hinterstopfen der Spriessung | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2 / 3 / 4
KWR.1.2.7 | Leitern/Zustiege in Graben vorhanden und gesichert | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und SUVA | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2 / 3 / 4
KWR.1.2.8 | Verfüllen und einmessen von kassierten Leitungen | E, M, Vis | grösser DN200, gemäss AWV Gas/Wasser | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2 / 3 / 4
KWR.2 | STROM / TELEKOM
KWR.2.1 | Werkleitungsgraben Strom
KWR.2.1.1 | Freigabe Grabarbeiten erst nach Erhalt Abschaltmeldung Hochspannungskabel | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KWR.2.1.2 | Spriessung und Hinterfüllung erstellt | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2
KWR.2.1.3 | Abnahme von Werkleitungsgraben vor Montage elektrisch / öffentliche Beleuchtung | Vis, Protokoll | Freigabe gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB. Kontrolle von Grabenprofil und Leistungsabständen. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2
KWR.2.1.4 | Auffüllen Werkleitungsgraben | Vis, Protokoll | Nur Rundkornmaterila gemäss Allgemeine Bestimmungen Tiefbauarbeiten Kap. 2.4.4 (Stand Mai 2020) und Allgemeine Werkvorschriften IWB | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.1.5 | Podest vor KVK (Verteilkabinen) sicherer Zugang/ Fluchtweg bei Schaltungen | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | täglich | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.2 | Montage Strom
KWR.2.2.1 | Freigabe von Bauarbeiten im Bereich von Strom- und Telekomleitungen | Absprache PL IWB | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KWR.2.2.2 | Verfügungserlaubnis | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PR (Schaltauftrag)
KWR.2.2.3 | Begehung Kabelzug mit NSBK | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.2.4 | Erdungsarbeiten mit NSBT koordiniert | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.2.5 | Kabel- und Muffenaufhängungen | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.2.6 | Spitzarbeiten etc. bei Stromleitungen unterlassen | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2
KWR.2.2.7 | Materialbestellungen | L | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB. Rechtzeitiges Bestellen von einzubauenden Materialien. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.2.8 | Abnahme eingepanzerte Kabel und Muffen | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis/ PPR IWB 2
KWR.2.2.9 | Schützen der alten Gussmuffen vor Sonneneinstrahlung (Sommer) | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | täglich | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWR.2.2.10 | Hausanschluss Umhängungen vorbereitet | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | täglich | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.2.11 | Hochspannungskabel vor Wiedereinschalten durch mechanische Einflüsse schützen | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.2.12 | Beihilfe Demontage alte Kabel | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | täglich | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.3 | Bauwerke Strom
KWR.2.3.1 | Begehung von Schächten | Meldung an IWB | Meldung an IWB und Begehung ausschliesslich mit der IWB | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2
KWR.2.3.2 | Arbeiten an Schächten | Meldung an IWB | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB. Vorgaben des PL IWB beachten und absprechen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2
KWR.2.3.3 | Stationeinführungen geöffnet | Vis/ Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 2
KWR.2.3.4 | Abdeckungen / Deckel | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und den Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2
KWR.3 | GAS
KWR.3.1 | Werkleitungsgraben Gas
KWR.3.1.1 | Erstellen Kassierungsöffnungen und Vorbereitung Provisorium, gemäss Plan | Vis | Gemäss Ausführungsplan und Angaben ML G/W | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.1.2 | Freigabe Grabarbeiten nach Innbetriebnahme Provisorium und Kassierung VL durch ML G/W |  | Freigabe durch PL/Montageleitung IWB | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.1.3 | Ausserbetriebnahme Gas vor Aushub | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.1.4 | Spriessung und Hinterfüllung erstellt | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.1.5 | Grabenzugänge und Fluchtwege | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.1.6 | Abnahme von Werkleitungsgraben vor Montage | Vis Protokoll | Kontrolle von Grabenprofil, Leistungsabständen Rohrbettung, Grabensohle | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 3
KWR.3.1.7 | Auffüllen Werkleitungsgraben | Vis | Nur Rundkornmaterila gemäss Allgemeine Bestimmungen Tiefbauarbeiten Kap. 2.4.4 (Stand Mai 2020) und Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.1.8 | Warnband verlegen | Vis | i.d.R. nur Aussgemeinden (nicht BS) | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KWR.3.2 | Montage Gas
KWR.3.2.1 | Ablauf Montage und Inbetriebnahme von Gasleitungen | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.2.2 | Beihilfe | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWR.3.2.3 | Materiallieferungen koordiniert (Rohre / Blasensetzs Gas / Formteile) | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWBB und AWV Gas und Wasser. | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.2.4 | Rohre fachgerecht zwischenlagern | Absprache | gemäss Angaben Montageleitung | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.2.5 | Rohre in Graben einbringen | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.2.6 | Leitung für Druckprobe andecken |  | Gemäss SVGW, i.d.R. 90%, Muffen, HA und Endstücke frei lassen | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.2.7 | Graben bei Druckproben ohne Personal | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWBB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.3.2.8 | Koordination Hausanschlüsse (Bohrung / Pressen / Graben) | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWBB und AWV Gas und Wasser. | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4 | WASSER
KWR.4.1 | Werkleitungsgraben Wasser
KWR.4.1.1 | Erstellen Betonriegel bei nicht schubgesicherten Wasserleitungen | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und Angaben IWB ML G/W | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.2 | Erstellen Kassierungsöffnungen und Vorbereitung Provisorium, gemäss Plan | Vis | Gemäss Projektplan und Angaben ML G/W | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.3 | Provisorien geschützt (Frost/Hitze) und Stetslauf Wasser | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.4 | Freigabe Grabarbeiten nach Innbetriebnahme Provisorium und Kassierung VL durch ML G/W | Vis | Freigabe durch PL/Montageleitung IWB | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.5 | Ausserbetriebnahme Wasser vor Aushub | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.6 | Spriessung und Hinterfüllung erstellt | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.7 | Grabenzugänge und Fluchtwege | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.8 | Abnahme von Werkleitungsgraben vor Montage | Vis Protokoll | Freigabe gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB. Kontrolle von Grabenprofil und Leistungsabständen. | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 3
KWR.4.1.9 | Auffüllen Werkleitungsgraben | Vis | Nur Rundkornmaterila gemäss Allgemeine Bestimmungen Tiefbauarbeiten Kap. 2.4.4 (Stand Mai 2020) und Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.1.10 | Warnband verlegen | Vis | i.d.R. nur Aussgemeinden (nicht BS) | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KWR.4.2 | Montage Wasser
KWR.4.2.1 | Ablauf Montage und Inbetriebnahme von Wasserleitungen | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.2.2 | Beihilfe | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWR.4.2.3 | Materiallieferungen koordiniert (Rohre / Formteile) | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWBB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.2.4 | Rohre fachgerecht zwischenlagern | Absprache | gemäss Angaben Montageleitung | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.2.5 | Rohre in Graben einbringen | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und AWV Gas und Wasser. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.2.6 | Leitung für Druckprobe andecken |  | Gemäss SVGW, i.d.R. 90%, Muffen, HA und Endstücke frei lassen | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.2.7 | Graben bei Druckproben ohne Personal | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWBB und AWV Gas und Wasser. | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.4.2.8 | Ausarbeiten Abstellungskonzept | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | pro Etappe | pro Etappe | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KWR.4.2.9 | Materiallieferungen für Umhüllungen etc. | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis / PPR IWB 3
KWR.4.2.10 | Schieberkappen auf Niveau neue Oberfläche | E, Vis und Vermessen | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und den Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 3
KWR.4.2.11 | Koordination Hausanschlüsse (Bohrung / Pressen / Graben) | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWBB und AWV Gas und Wasser. | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 3
KWR.5 | FERNWÄRME
KWR.5.1 | Werkleitungsgraben Fernwärme
KWR.5.1.1 | Absteckung FW Achse und Bauwerke | M | Plankonformität | pro Etappe | pro Etappe stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWR.5.1.2 | Koordiation Eigentümer vor Arbeiten auf Privatparzelle | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.1.3 | Prüfen der Grabenbreiten und Grabentiefen | M, Vis | gemäss Ausführungsplan FW und Längenprofil | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.1.4 | Spriessungen mit min. 50cm Abstand zwischen Oberkante Kanaldecke und Unterkante Grabenspriessung | M, Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KWR.5.1.5 | Spriessungen und Hinterfüllungen | M, Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 4
KWR.5.1.6 | Dach für Schutz Regen | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWR.5.1.7 | Abnahme von Werkleitungsgraben vor Montage | Vis Protokoll | Freigabe gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB. Kontrolle von Grabenprofil und Leistungsabständen. | laufend | vor Baubeginn Rohrbau | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 4
KWR.5.1.8 | Rohrumhüllung | Vis | Nur Rundsand gewaschen 0/4mm gemäss AWV | laufend | vor Auffüllung Graben | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.1.9 | Auffüllen Werkleitungsgraben | Vis | Nur Rundkornmaterila gemäss Allgemeine Bestimmungen Tiefbauarbeiten Kap. 2.4.4 (Stand Mai 2020) und Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.1.10 | Fixpunkte und Gleitlager | M, Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und Ausführungsplänen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 4
KWR.5.1.11 | Zwischenplanie für Kabelschutzrohr Lecküberwachung | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KWR.5.1.12 | Kommunikationsleitung und Schächte für Lecküberwachungen | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.1.13 | Instandstellung Privatparzelle | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.2 | Montage Fernwärme
KWR.5.2.1 | Beihilfe | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KWR.5.2.2 | Rohre fachgerecht zwischenlagern | Vis, Absprache | gemäss Angaben Montageleitung | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.2.3 | Rohre in Graben einbringen | Vis, Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.2.4 | Entfernen Unrat, spitze Steine etc. vor Einsanden | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.2.5 | Bauablauf und Vorspannungskonzept koordinieren | Absprache | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR IWB 4
KWR.5.3 | Bauwerke Fernwärme
KWR.5.3.1 | Abdeckungen / Deckel | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und den Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 4
KWR.5.3.2 | Bewilligung für Abspitzen von Beton an Fernwärmebauwerken | E | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis / PPR IWB 4
KWR.5.3.3 | Dehnzonen und Schachtaushub | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und den Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 4
KWR.5.3.4 | Konzipierung der Spriessungen bei Schächten bis 2.0m lichte Höhe | Vis | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KWR.5.3.5 | Neubau von Schächten / Schalung und Bewerung | Vis, M | gemäss Allgemeine Werkvorschriften IWB und den Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 4
KWR.6 | ABSCHLUSSARBEITEN
KWR.6.1 | Alle Werkleitungen
KWR.6.1.1 | Einmessen aller Werkleitungen | Vermessung | gemäss Allgemeine Werklvorschriften IWB und Ausführungsplänen | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2 / 3 / 4
KWR.6.1.2 | Fachtechnische Abnahme | Protokoll | gemäss Allgemeine Werklvorschriften IWB und Ausführungsplänen | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | PPR IWB 2 / 3 / 4
KS | KONTROLLEN STRASSENBAU: GEMÄSS KPP TBA BS

## KPP BVB
Kontroll- / Prüfplan (KPP) BVB
Projekt
| Massnahme |  |  |  | Versionsdatum | Die Änderungen betreffen, Prüf-Nr./ Hinweis
| Strasse |  |  | aktuelle Version | 04.04.2022 / BVB
Abschnitt
Projektleiter
Bauleitung
Unternehmung
Prüf-Nr. | Gegenstand der Kontrolle / Prüfung (Material, Bauteil) | Art der Kontrolle/ Prüfung | Qualitätsanforderungen (Grundlagen) | Durchführung oder Auslösung der Kontrolle / Prüfung |  | Kosten der Kontrolle / Prüfung | Massnahmen (bei unzulässigen Abweichungen) | Dokumentation (GRUNDSATZ: Alle Dokumente gemäss Kontroll-/Prüfplan BVB (word-doc), Absatz 1.5 sind am Schluss abzugeben)
|  | E Eignungsnachweis Vis Visuell Pr Probe M Messung L Lieferschein übrige | - Grundlagennorm: Werte |  |  |  | Rückweisung Korrektur Ersatz Meldung BL/PV, PV/BH Absprache BL/PV, PV/BH |  | Bemerkungen
|  |  | - Prüfungsnorm (falls vorhanden) | Unternehmer Umfang / Zeitpunkt / Intervall | Bauleitung Umfang / Zeitpunkt / Intervall | EP in Einheitspreis LV gem. Leistungsverzeichnis HO in Ingenieurhonorar BH zu Lasten Bauherr
zul. Abweichungen (falls nicht erwähnt: keine)
KGS | KONTROLLEN GLEISBAU STRASSENBAU
KGS.1 | AUSHUB UND FUNDATION
KGS.1.1 | Aushub
KGS.1.1.1 | Abfalltrennung auf der Baustelle | Vis | Merkblatt "MMK" Abfalltrennung auf der Baustelle mit dem Meh-Mulden-Konzept SBV 2001 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.1.2 | Entsorgung Bauabfälle | L | Konformität der Entsorgungsstelle gem. Gesetzvorschriften | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.1.3 | Entsorgung PAK-haltige Beläge | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.1.4 | Entsorgung PAK-haltige ungebundene Gemische (UG) | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweis an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.1.5 | Entsorgung PAK-haltiger Aushub | L | gem. Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau", AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.1.6 | Schutz bestehende Leitungen | Vis | gem. "Allgemeine Werkvorschriften von IWB für die Ausführung von Tiefbauarbeiten (AWV für Tiefbau)" | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.1.7 | Baumschutz auf der Baustelle | Vis | gem.Standard-Heft der Stadtgärtnerei 202.01 Baum- und Grünflächenschutz | laufend | Bei Bauarbeiten im Baum- und Grünbereich | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.2 | Untergrund
KGS.1.2.1 | Beschaffenheit Planum (Sauberkeit, Feuchtigkeit, Zusammensetzung) | Vis | trocken, standfest | laufend | für jede Etappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos bei Abweichungen
KGS.1.2.2 | Aushubkote Planum der Strasse | M | Fahrbahn: -60cm± 5cm Trottoir: -30cm± 2cm | laufend | 3x pro Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 2
KGS.1.2.3 | ME-Messungen Planum der Strasse | M | Fahrbahn: ME1 ≥ 15 MN/m2 |  | Gesamte Fahrbahnfläche: < 600 m2: keine Messungen Gesamte Fahrbahnfläche > 600 m2: 1 Messung alle 100m min. 2 Messungen Trottoirfläche: im Normalfall keine Messungen | LV | Stabilisation, Geotextil, evtl. zusätzlicher Materialersatz in Absprache mit Strassenmeister/PV/BH | PPR BVB 2 Protokoll Labor
KGS.1.3 | Fundationsschicht Material
KGS.1.3.1 | Eignungsnachweis ungebundenes Kiesgemisch | E | gemäss "Leitfaden zum Umgang mit Baustoffen und Aushubmaterial". Abgabe Leistungserklärung, erweiterte Leistungserklärung und Konformitätsnachweis | Abgabe E an BH/BL vor Einbau | Kontrolle E vor Einbau | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KGS.1.3.2 | Visuelle Kontrolle Material | Vis | Beschaffenheit, Zusammensetzung | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Ersatz | PPR BVB 2
KGS.1.3.3 | Probenahme und Analyse ungebundenes Kiesgemisch | Pr | Siebkurve Zusammensetzung PAK-Gehalt chemische Belastung |  | Ggf. ab Werk und zwingend ab Baustelle je 100 m Fundation 1x Analyse gemäss Richtlinie "Materialtechnologie im Tiefbau" | BH | Ersatz | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis PPR BVB 2
KGS.1.3.4 | Kontrolle Lieferscheine (Art Baustoff und Materialbilanz) | Vis, L | gem. Ausführungsprojekt | laufend | nach Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Lieferschein
KGS.1.4 | Fundationsschicht Einbau
KGS.1.4.1 | Geotextil (Überlappung, Anschlüsse, Material) | Vis | gem. Ausführungsprojekt |  | vor Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.4.2 | Einbauvorgang | Vis | max. Schichtstärken 0.3m ≤ 0.5m (unverdichtet) | laufend | während Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.4.3 | Materialentmischung | Vis | Keine Kies- Sandnester | laufend | während Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.4.4 | ME-Messungen Planum | M | Fahrbahn: ME1 ≥ 15 MN/m2 |  | Gesamte Fahrbahnfläche: < 600 m2: keine Messungen Gesamte Fahrbahnfläche > 600 m2: 1 Messung alle 100m min. 2 Messungen Trottoirfläche: im Normalfall keine Messungen | LV | Stabilisation, Geotextil, evtl. zusätzlicher Materialersatz in Absprache mit PV/BH | PPR BVB 2 Prüfprotokoll Labor
KGS.1.4.5 | Höhenkote Feinplanie | M | ± 1cm | laufend | vor Belagseinbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.1.4.6 | Ebenheit Feinplanie | M | Muldentiefe unter 4-m-Latte: 10 mm | laufend | vor Belagseinbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.2 | OBERFLÄCHE
KGS.2.1 | Walzasphalt
KGS.2.1.1 | Kontrolle Konus | Vis | Kontrolle, ob Konus gem. Norm BS versetzt. | jede Bauetappe Anmeldung 1 Woche vor Einbau Deckschicht | vor Einbau Anmeldung bei TBA-Betrieb zur Durchführung (kanal-inspektion@bs.ch) | HO BH (Prüfung) | Korrektur Meldung PV/BH | Baujournal
KGS.2.1.2 | Witterungsverhältnisse | Vis | Deckschicht: Trockenwetter, Bodentemperatur > 15°C Binderschicht £ 60 mm: Trockenwetter, Bodentemperatur ³ 10°C Binderschicht u.Tragschicht ³ 60 mm: kein Dauerregen, Bodentemperatur ³ 5°C |  | für jede Bauetappe, vor Einbau | HO | Meldung PV/BH | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGS.2.1.3 | Haftbrücke zwischen Schichten | Vis | korrekte Menge | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | BJ
KGS.2.1.4 | Fugenanstrisch / Fugenband | Vis | korrekte Menge | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | BJ
KGS.2.1.5 | Überlappung Belagsschichten | M | horizontal mind. 20 cm | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | BJ
KGS.2.1.6 | Belagstyp + Bitumen | L | gem. Ausführungsprojekt | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGS.2.1.7 | Schichtdicke | M | Stärke gem. Ausführungsprojekt Toleranz: Deckbelag ± 5 mm Binderschicht ± 5 mm Tragschicht ± 10 mm | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGS.2.1.8 | Mischgutuntersuchungen | Pr | Proben für Oberbautyp A-E: Hohlraumgehalt, Korn-grössenverteilung, Bindemittel sowie PAK gem. Handbuch Strassenbau chemische Belastung |  | Einbau Fläche ≤ 200m2: stichprobenartig Einbau Fläche > 200m2: 1 Untersuchungsprobe und 1 Rückstellprobe je Schicht-etappe Probeentnahme: Trag- und Binderschicht: Ausstechen hinter dem Fertiger oder Mitte Fertigermulde Deckschicht: aus der Mitte der Fertigermulde Einbau Fläche > 2500 m2 oder > 500 t Anzahl Probe nach SN 640 434 Tabelle 2 (Belagstyp A/B: Stufe 1, Belagstyp C-E: Stufe 2) | BH | Meldung PV/BH: Ersatz, Wertverminderung... | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGS.2.1.9 | Belagstemperaturen | M | Minimale Belagstemperaturen vor dem Walzen Bitumen 35/50 Schichtdicke £ 50 mm 150°C Schichtdicke ³ 50 mm 140°C Bitumen 50/70 Schichtdicke £ 50 mm 140°C Schichtdicke ³ 50 mm 130°C | laufend | laufend | EP | Rückweisung | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGS.2.1.10 | Ebenheit | M | Muldentiefe unter 4-m-Latte: 5 mm |  | für jede Bauetappe, nach Einbau | HO | Meldung PV/BH | Baujournal
KGS.2.1.11 | Griffigkeit nach Einbau | M |  |  | bei Verdacht auf Normabweichungen | BH | Meldung PV/BH | Baujournal
KGS.2.1.12 | Kernbohrungen | Pr |  |  | bei Verdacht auf Normabweichungen | BH | Meldung PV/BH | Protokoll Labor
KGS.2.2 | Abdeckungen
KGS.2.2.1 | Typ + Zustand best. Abdeckungen | Vis |  |  | Vor Versetzen | HO | Ersatz | Baujournal
KGS.2.2.2 | Versetzen der KS Deckel nach Einbau Trag- und Binderschicht | Vis | Ausführung gem. Norm TBA (Beton NPK E + AC 8 N) |  | während Versetzen | HO | Korrektur | Baujournal
KGS.2.2.3 | Versetzen der Abdeckungen (KS, Schieber, Roste, Rinnen) nach Belagseinbau | Vis | Kontrolle Anzahl Schächte nach Plan |  | vor Abnahme | HO / EP | Korrektur | Baujournal
KGS.2.2.4 | Ebenheit und Höhe Abdeckungen | M | + 1 mm / - 3 mm |  | vor Abnahme | HO | Meldung PV/BH, Korrektur | Baujournal
KGS.2.3 | Betonplatte
KGS.2.3.1 | Kunststoff-Folie | Vis | gem.TBA Norm 109 Betonplatte |  | vor Betonieren | HO | Korrektur | Baujournal
KGS.2.3.2 | Kontraktionsfuge / Fugenkorb | Vis | gem.TBA Norm 109 Betonplatte |  | vor Betonieren | HO | Korrektur | Baujournal
KGS.2.3.3 | Sauberkeit | Vis | kein Schmutz, keine Fremdkörper, ölfrei, kein stehendes Wasser | laufend | jede Etappe vor Betonieren | HO | Korrektur | Baujournal
KGS.2.3.4 | Geometrie, Gefälle, Stärke | Vis, M | Plankonformität und gem. TBA Norm 109 Betonplatte | vor Betonieren | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGS.2.3.5 | Umgebungstemperatur | M | TBA: Lufttemperatur 5° C < T < 30° C | jede Etappe vor Betonieren | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Meldung PV/BH | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGS.2.3.6 | Betonsorte | L | Plankonformität: Beton C30/37 XC4,XD3,XF4 | Abgabe L an BL, jede Lieferung | Kontrolle L, jede Lieferung | EP / HO | Rückweisung | Protokoll
KGS.2.3.7 | Nachbehandlung "Curing" / Abdecken der Betonplatte | Vis |  |  | nach betonieren | HO | Korrektur | Protokoll
KGS.2.3.8 | Fugenverguss | Vis | gem.TBA Norm 109 Betonplatte |  | für jede Bauetappe | HO | Korrektur | Baujournal
KGK | KONTROLLEN GLEISBAU KUNSTBAU kursiv gelb = Herkunft/ Quellennachweis noch abzuklären
KGK.1 | ERDARBEITEN
KGK.1.1 | Baugrubenaushub/ Aushub
KGK.1.1.1 | Baugrund | Vis | Übereinstimmung mit Annahmen, Berechungsgrundlagen | laufend | laufend | EP / HO | Absprache mit PV/EX | Baujournal
KGK.1.1.2 | Materialtriage | Vis, Pr | Bestandteile des Materials bestimmen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV/LA | Baujournal
KGK.1.1.3 | Schutthöhe Humusdeponie | M, Vis | TBA: max. 2m Höhe, max. 8m Breite | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.1.1.4 | Aushubdeponie | M, Vis | TBA: Verdichten+Abwalzen der Schichten, Gefälle min. 6-10% | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.1.1.5 | Materialentnahme ab Zwischendepot | Vis | sorgfältige Gewinnung und Lagerung | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.1.1.6 | Lagegenauigkeit, Höhe | M | TBA: - Höhe: Nivellement (+/-3cm) - Lage: geodätische Aufnahme (+-10cm) | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.1.1.7 | Sohlenzustand | Vis | Tragfähiger Untergrund (keine Auflockerungen und Aufschwemmungen), gleichentags Sauberkeitssicht einbringen | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Materialersatz, Wasserhaltung in Absprache mit BL | Baujournal
KGK.1.1.8 | Tragfähigkeit | Pr | TBA: Baugrubensohle = Fundamentsohle: ME ≥ 60 MN/m2 Planum: ME ≥ 15 MN/m2 |  | Plattendruckversuch gemäss SN 670 317 - je Flachfundation, 2 Messungen - mind. 1 Serie pro 500m2 | BH | Nachverdichtung, Materialersatz in Absprache PV/BL | Protokoll
KGK.1.1.9 | Sauberkeitsschicht, Höhe, Lage | Pr | TBA: Höhe: Nivellement (-1/+1cm) Lage: geodätische Aufnahme (+-10cm) | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.1.2 | Böschungssicherung
KGK.1.2.1 | Böschungsstabilität | Vis | keine Rutschungen, keine Risse, keine Deformationen | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV/EX | Baujournal
KGK.1.2.2 | Wasseraustritte | Vis | kein Ausschwemmen von Böschungsmaterial | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit BL/PV/EX | Baujournal
KGK.1.3 | Materialersatz/ Hinterfüllung/ Schüttung
KGK.1.3.1 | Schüttmaterial, Materialqualität | Vis | gemäss Definition PV | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Materialersatz in Absprache mit PV/BL | Baujournal
KGK.1.3.2 | Schütthöhe | Vis | SIA 118/267:2004, Anhang I.7: in Abhängigkeit Nutzung Oberfläche Schüttung/ Hinterfüllung - projektspezifisch zu ergänzen! | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Abtrag, zus. Auffüllung | Baujournal
KGK.1.3.3 | Verdichtung, Tragfähigkeit | Pr | TBA - fallweise überprüfen!- Materialersatz: ME ≥ 80 MN/m2 - Hinterfüllung: ME ≥ 60 MN/m2 - Dammschüttung: ME ≥ 30 MN/m2 |  | Plattendruckversuch gemäss SN 670 317 mind. 1 Messung pro 500m2, resp. laufend auf Resultate abgestimmt | HO / BH | Nacharbeit | PPR BVB 2
KGK.2 | BAUGRUBEN/ SPEZIALTIEFBAU
KGK.2.1 | Spundwand
KGK.2.1.1 | Profiltyp, Stahlqualität, Profillänge | Vis, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KGK.2.1.2 | Lage | M | SIA 118/267:2004, Anhang F.6: Toleranzen Bohlenkopf: - ≤ 75 mm an Land - ≤ 100mm im Wasser | laufend | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.2.1.3 | Deformation | M | +-10mm ab Nullmessung | SIA 118/267:2004, Anhang F.5.11:periodische Messung der Horizontalverschiebungen zum Vergleich mit Nutzungs-anforderungen. Nach jeder Lastveränderung/ Aushubphase | stichprobenartig, jede Etappe | EP / HO | Absprache PV/EX | Protokoll
KGK.2.1.4 | Dichtigkeit | Vis, M | SIA 118/267:2004, 12.2.3: ≤ 1,0 l/m2/Min. | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.2.2 | Baugrubenaussteifungen/ Spriessung
KGK.2.2.1 | Auflast seitlich der Baugrube | Vis | Plankonformität | laufend | stichprobenasrtig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.2.2.2 | Profile | Vis, M | Profile (Dimension, Qualität) gemäss Vorgaben PV | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.2.2.3 | Lage | Vis | Profile nicht beschädigt (verdreht, geknickt, gelocht) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.2.2.4 | Stegbleche | Vis | Montage gemäss Ausführunsgplan, kraftschlüssige Verbindungen | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.2.2.5 | Schweissnähte | Vis | gemäss Vorgaben PV, saubere und vollständige Nähte (auch auf Untersicht wenn verlangt) | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.2.2.6 | Spriessköpfe | Vis | saubere,kraftschlüssige Verbindungen evtl. Kopfplatten verwenden | bei Einbau | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3 | BETONARBEITEN
KGK.3.1 | Schalung
KGK.3.1.1 | Stabilität | Vis | SIA262:2003, Art. 6: Tragsicherheit, korrekte Abstützung und Befestigung | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.1.2 | Mass-/ Lagegenauigkeit | M | SIA262:2003, Anhang A: Ausmessung Schalung und Lage, Plankonformität | laufend | stichprobenartig jede Etappe | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.1.3 | Schalungsstruktur/ Oberflächenbeschaffenheit | Vis | Plankonformität | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.1.4 | Schalungseinlagen | Vis | Plankonformität | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.1.5 | Aussparungen/ Fugen | Vis | Plankonformität | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.1.6 | Sauberkeit | Vis | kein Schmutz, keine Fremdkörper, ölfrei, kein stehendes Wasser | laufend | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.1.7 | Schalungsoberflächen vor Betonieren | Vis | alle Flächen benetzt | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.1.8 | Arbeitsfugen | Vis | aufgerauht, sauber | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.1.9 | Dichtigkeit | Vis | Stösse entsprechend Schalungstyp abgedichtet | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.2 | Bewehrung
KGK.3.2.1 | Stahlsorte - Konformitätskontrolle/ Qualität | L | Register Betonstähle Norm SIA 262:2003: Normkonformität | vor Baubeginn für jede Stahlsorte | vor Baubeginn für jede Stahlsorte | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KGK.3.2.2 | Stahlsorte - Lieferung | Vis | Plankonformität, gleicher Stahllieferant pro Bauteil | bei jeder Lieferung | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGK.3.2.3 | Projektübereinstimmung - Durchmesser - Biegeform - Stückzahl - Lage | Vis | Plankonformität, SIA262:2003, Art. 6.2/ Anhang A | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.2.4 | Korrekter Einbau, Masshaltigkeit | Vis | Plankonformität, SIA262:2003, Art. 6.2/ Anhang A | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.2.5 | Distanzkörbe | Vis | TBA: Kein Abstellen der Distanzkörbe auf die Schalung | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.2.6 | Sauberkeit, Überdeckung | Vis | Sauberkeit, Plankonformität | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.2.7 | Erdung | Vis | TBA: Plankonformität, Eisen farbig markieren | laufend | jede Betonieretappe, mindestens 1 Tag vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGK.3.3 | Frischbeton
KGK.3.3.1 | Konformitätskontrolle | E | SN EN 206-1, Absatz 8.2: Abgabe von Konformitätserklärung und Zertifikat der normenkonformen Betonproduktion | min. 5 Tage vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte | min. 5 Tage vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte | EP / HO | Freigabe durch PV | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KGK.3.3.2 | Betontransport | Vis | TBA: Fahrmischer, mind. 2 U/Min. SIA 262:2003: Temperatur Frischbeton 5° C < T < 30° C | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KGK.3.3.3 | Betonsorte | Vis, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGK.3.3.4 | Umgebungstemperatur | M | TBA: Lufttemperatur 5° C < T < 30° C | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KGK.3.3.5 | Frischbetonkontrolle Werk | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1 | vor der 1. Lieferung | vor Baubeginn | LV / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an BL/GPL | Protokoll
KGK.3.3.6 | Frischbetonkontrolle Baustelle | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1, Prüfung am Einbauort: - W/Z-Wert - Konsistenz - Ausbreitmass - Verdichtungsmass - Temperatur | jede 1. Lieferung/Etappe | stichprobenartig | LV / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an BL/GPL | Protokoll
KGK.3.3.7 | Frischbetonkontrolle Labor | Pr, M | Anforderung gemäss SIA 118/262 Anhang E, SN EN 12350-1 bis -7, SN EN 206-1, Prüfung in Labor: - W/Z-Wert - Trockenrohdichte - Luftporengehalt - Zementgehalt | jede 1. Lieferung/Etappe | stichprobenartig | BH / HO | Rückweisung, Korrektur im Werk, Meldung an BL/GPL | Protokoll
KGK.3.3.8 | Betonierfugen, Etappen | Vis | Anforderung gemäss SIA 262:2003, Rauhigkeit: Art. 6.4.4; Vornässung: Art. 6.4.3 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.3.9 | Nachbehandlung | Vis | Anforderung gemäss SIA 262:2003: Kapitel 6.4.6 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.3.10 | Ausschalfristen | M | Anforderung gemäss SIA 262:2003: Kapitel 6.6 Vorgaben PV: Messungen Betonprüfhammer | jede Betonieretappe (vor Ausschalen) | jede Betonieretappe (vor Ausschalen) | EP / HO | Frist verlängern | Baujournal
KGK.3.4
KGK.3.4.1 | Würfeldruckfestigkeit | Pr | SIA 262:2003 und SN EN 206-1 |  | SN EN 12390-3: jede Betonieretappe, 3 Würfel | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.4.2 | Frost-Tausalzwiderstand | Pr | D-R-Methode BE I: > mittel |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.4.3 | Chloridwiderstand | Pr | SN EN 206-1: Dcl < 10x10-12 m2/s |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.4.4 | Wasserleitfähigkeit | Pr | SN EN 206-1 |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.4.5 | Karbonatisierungswiderstand | Pr | +/- 2cm |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.4.6 | Luftpermeabilität | Pr | SIA 262/1 gemäss VSS Bericht 641 |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.4.7 | AAR-Performance Prüfung | Pr | Merkblatt SIA 2042: 2012 "Vorbeugung von Schäden durch die Alkali-Aggregat- Reaktion (AAR) bei Betonbauten" |  | mind. 2 Prüfungen | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.4.8 | Höhengenauigkeit | Pr | TBA/PV: +/- 1cm | Nivellement: jede Betonieretappe | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KGK.3.4.9 | Bindlöcher | Vis | Verschliessen gemäss Projektvorgaben | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Nachbesserung | Baujournal
KGK.3.4.10 | Abdichtung Fugen | Vis | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Nachbesserung | Baujournal
KGK.3.4.11 | Aufrauhen Untergrund Anschlussflächen | Vis | Zementhaut sauber entfernt | jede Betonieretappe | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.4.12 | Haftzugsfestigkeit Untergrund | Pr | SN EN 1542 TBA/PV: > 1.5 N/mm2 |  | jede Betonieretappe | BH / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.3.5 | Reprofilierungsarbeiten (gemäss SN EN 1504 -01-10)
KGK.3.5.1 | Eignungsnachweise | Vis | gemäss SN EN 1504 -01-10 | vor Ausführung | vor Ausführung | EP / HO | Rückweisung | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis
KGK.3.5.2 | Lokalisieren Schadstellen | M | lokalisieren Korrosionsherde der Bewehrung durch Potentialfeldmessungen |  | vollflächig | HO |  | Baujournal
KGK.3.5.3 | Untergrund | Vis | Zementhaut abgetragen, Schadstelle und lose Teile entfernt, sauber | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.5.4 | Vorbehandlung | Vis | > 24h wässern | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.5.5 | Qualität Mörtel | L | gemäss SN EN 1504 -01-10: z.Bsp.Mörtel R4 | vor Ausführung | vor Ausführung | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KGK.3.5.6 | Haftzugfestigkeit Mörtel | M | gemäss SN EN 1504 -01-10: z.Bsp. Mörtel R4 |  | stichprobenartig pro Etappe | BH / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KGK.3.5.7 | Druckfestigkeit Mörtel | M | gemäss SN EN 1504 -01-10: z.Bsp. Mörtel R4 |  | stichprobenartig pro Etappe | BH / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KGK.3.5.8 | Haftzugfestigkeit Spachtelung | M | gemäss SN EN 1504 -01-10: |  | stichprobenartig pro Etappe | BH / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KGK.3.5.9 | Schichtstärke Spachtelung | M | gemäss LV, mind. 2mm | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Baujournal
KGK.3.5.10 | Applikation | Vis | gem. Lieferantenvorschriften | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.5.11 | Nachbehandlung | Vis | gemäss Lieferantenvorschrift, > 7Tage | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.6 | Anschlussbewehrung
KGK.3.6.1 | Anschlussflächen Alt-Neu: Aufrauhen Untergrund | Vis | Zementhaut sauber entfernt | laufend | jede Betonieretappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.6.2 | Anschlussbewehrung | Vis, L | Bohrtiefe gemäss Plänen, Sauberkeit Bohrloch, Kartusche, Mörteltyp, Verpressung, Verbrauch | laufend | jede Betonieretappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.7 | Dübel
KGK.3.7.1 | Dübeltyp | E, L | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.7.2 | Versetztiefe Dübel | M | Plankonformität | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.3.7.3 | Anziehdrehmoment | Pr | Plankonformität, Vorgaben Dübellieferant | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.4 | Anti-Graffitti-Schutz
KGK.4.1 | Vorarbeiten
KGK.4.1.1 | Eignungsnachweis | Vis | UV-Beständigkeit | vor Baubeginn | vor Baubeginn | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KGK.4.1.2 | Ausführungszeitpunkt | Vis | Betonalter mind. 60d | für jede Bauetappe | für jede Bauetappe | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KGK.4.1.3 | Klimadaten | M | Einhaltung Vorgaben Lieferant (Temperaturen, Luftfeuchtigkeit) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Abwarten | Baujournal
KGK.4.2 | Ausführung
KGK.4.2.1 | Eindringtiefe | M | Eindringtiefe Klasse II: > 10mm |  | TBA: Serien à 3 Messungen - Umfang z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KGK.4.2.2 | Dampfdurchlässigkeit | M | Dampfdurchlässigkeit: gegen 100% |  | TBA: Serien à 3 Messungen - Umfang z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KGK.4.2.3 | Wasseraufnahme | M | Bestimmung Wasseraufnahmekoeffizient ("w" nach 24h Messdauer): - Tiefe von 1mm: w<50g/m2 h0.5 - Tiefe von 3mm: w<100g/m2 h0.5 |  | TBA: z.Bsp. - Pfeiler 1x - Widerlager 1 x | HO / BH | Rückweisung | Protokoll
KGK.5 | ÜBERWACHUNG DER BAUZUSTÄNDE
KGK.5.1 | Lehr-, Arbeits-, Schutzgerüste, Einhausungen
KGK.5.1.1 | Statik, Nutzlast, konstruktive Ausbildung, Tragfähigkeit | Vis | Normenkonformität | laufend | 1 Monat vor Baubeginn: Kontrolle statische Berechnung, Pläne, konstruktive Ausbildung | EP / HO | Absprache mit PV
KGK.5.1.2 | Montage, Standfestigkeit, Lichtraumprofil | Vis, Pr | gemäss besondere Bestimmungen und SUVA-Vorschriften, Strassennutzung | Abnahme, laufend | Abnahme, stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Abnahmeprotokoll
KGK.5.1.3 | Lage und Höhe | Vis, M | Plankonformität, Nivellement | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.1.4 | Dichtigkeit | Vis | kein Wasserverlust durch Gerüstboden, trockene Arbeitsflächen unter Einhausung | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.5.1.5 | Deformation, Gebrauchstauglichkeit | Vis | Kontrolle statische Berechnung und Pläne gemäss Vorgaben PV | Abnahme periodische Kontrolle | Abnahme stichprobenartig | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.2 | Gleisbereich
KGK.5.2.1 | Erdung | Vis, M | Alle Bauteile und Maschinen geerdet mitels Erdungskabel. Gemäss Vorgaben der BVB. | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGK.5.2.2 | Richtung Schiene | Vis, M | gemäss "Bedingungen für Bauvorhaben im Gleisbereich der BVB" | gemäss Überwachungskonzept | gemäss Überwachungskonzept | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.2.3 | Längshöhe Schiene | Vis, M | gemäss "Bedingungen für Bauvorhaben im Gleisbereich der BVB" | gemäss Überwachungskonzept | gemäss Überwachungskonzept | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.2.4 | Verwindung Schiene | Vis, M | gemäss "Bedingungen für Bauvorhaben im Gleisbereich der BVB" | gemäss Überwachungskonzept | gemäss Überwachungskonzept | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.2.5 | Neigung Masten | Vis, M | gemäss "Bedingungen für Bauvorhaben im Gleisbereich der BVB" | gemäss Überwachungskonzept | gemäss Überwachungskonzept | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.3 | Baugrubenabschlüsse
KGK.5.3.1 | Deformation (horizontal) | Vis, M | gemäss "Bedingungen für Bauvorhaben im Gleisbereich der BVB" und Vorgaben der BVB. | gemäss Überwachungskonzept | gemäss Überwachungskonzept | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.3.2 | Vertikalität | Vis, M | gemäss "Bedingungen für Bauvorhaben im Gleisbereich der BVB" und Vorgaben der BVB. | gemäss Überwachungskonzept | gemäss Überwachungskonzept | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGK.5.3.3 | Anker | Vis, M | gemäss "Bedingungen für Bauvorhaben im Gleisbereich der BVB" und Vorgaben der BVB. | gemäss Überwachungskonzept | gemäss Überwachungskonzept | EP / HO | Absprache mit PV | Protokoll
KGB | KONTROLLEN GLEISBAU
KGB.1 | AUSHUB, PLANUM
KGB.1.1 | Aushub
KGB.1.1.1 | Abfalltrennung auf der Baustelle | Vis | Merkblatt "MMK" Abfalltrennung auf der Baustelle mit dem Mehr-Mulden-Konzept SBV 2001 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.2 | Entsorgung Bauabfälle | L | Konformität der Entsorgungsstelle gem. Gesetzvorschriften | Abgabe Entsorgungsnachweiss an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.3 | Entsorgung PAK-haltige Beläge | L | gem. "Richtlinie für die Untersuchung und Entsorgung von PAK-haltigem Belags- und Fundationsmaterial" AUE/TBA BS 25.11.2009 | Abgabe Entsorgungsnachweis an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.4 | Entsorgung PAK-haltiger Aushub | L | gem. "Richtlinie für die Untersuchung und Entsorgung von PAK-haltigem Belags- und Fundationsmaterial" AUE/TBA | Abgabe Entsorgungsnachweis an BL | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.5 | Schutz bestehende Leitungen | Vis | gem. "Besondere und spezielle Bestimmungen der Bauherrschaft, Bauarbeiten für Werkleitungen" IWB Ausgabe 2006 | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.6 | Baumschutz auf der Baustelle | Vis | gem.Standard-Heft der Stadtgärtnerei 202.01 Baum- und Grünflächenschutz | laufend | Bei Bauarbeiten im Baum- und Grünbereich | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.7 | Stromrückleitung | Vis | Stromrückleitung mit prov. Verbinder gewährleistet (Schienenverbinder, Gleisverbinder, Leitung bis Rückleiterschacht) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.8 | Erdung Baugeräte | Vis | Baugeräte geerdet | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.1.9 | Einbau Moellon | Vis | Lage und Stabilität geprüft | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.1.2 | Untergrund
KGB.1.2.1 | Beschaffenheit Planum (Sauberkeit, Feuchtigkeit, Zusammensetzung) | Vis | trocken, standfest | laufend | für jede Etappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos
KGB.1.2.2 | Ebenheit, Breite, Gefälle | M | Gemäss Ausführungsplan und RTE 21110 Kap. 6.5.5 | laufend | für jede Etappe | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 4 / gemäss RTE 22110 Anhang 3
KGB.2 | FUNDATION
KGB.2.1 | Betonfundation
KGB.2.1.1 | Eignung Dämmungsmatte | L | Material gemäss Vorgaben der BVB | Abgabe L an BL, jede Lieferung | 1x pro Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGB.2.1.2 | Einbau Dämmungsmatte | Vis | Matte sauber verlegt, keine Lücke, Matten miteinander mit Klebeband verbunden. OK Seitenmatte: +1cm ab OK Beton | laufend | vor Gleismontage | EP / HO | Korrektur | Fotos
KGB.2.1.3 | Schalung | Vis | Abmessungen (Toleranzen: +/- 1cm), Befestigung stabil, Flächen benetzt, Aussparungen vorhanden, keine Versätze | vor Betonieren | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.2.1.4 | Kontraktionsfuge | Vis | Gemäss Vorgaben der BVB. | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.2.1.5 | Sauberkeit (Planie, Oberbau, Schalungen) | Vis | kein Schmutz, keine Fremdkörper, ölfrei, kein stehendes Wasser | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.2.1.6 | Geometrie, Gefälle, Stärke | Vis, M | Gemäss Vorgaben der BVB und Ausführungsplan | vor Betonieren | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 4
KGB.2.1.7 | Umgebungstemperatur | M | Lufttemperatur 5° C < T < 30° C | jede Etappe vor Betonieren | jede Etappe vor Betonieren | EP / HO | Meldung PV/BH | Baujournal
KGB.2.1.8 | Oberfläche | Vis | Gemäss Vorgaben der BVB und Ausführungsplan | während dem Betonieren | nach dem Betonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.2.1.9 | Betonsorte | L | Gemäss Vorgaben der BVB und Ausführungsplan | Abgabe L an BL, jede Lieferung | stichprobenartig | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGB.2.1.10 | Betonfestigkeit | Pr | Betonfestigkeit nach 7 und 28 Tagen | Probeentnahme beim betonieren | jede Abschnitt, 3 Proben | LV | Ersatz | PPR BVB 4
KGB.2.1.11 | Hochfrühfester Beton |  | Gemäss Vorgaben der BVB und Ausführungsplan |  |  |  |  | Baujournal
KGB.2.1.12 | Nachbehandlung "Curing" / Abdecken der Betonplatte | Vis | Vorhanden | laufend | nach Betonieren | HO | Korrektur | PPR BVB 4 / Fotos
KGB.2.1.13 | Nachbehandlung Wasser spritzen | Vis | Gemäss Vorgaben der BVB und Ausführungsplan | laufend | nach Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 4
KGB.2.1.14 | Temperatur Beton messen | Pr | Gemäss Vorgaben der BVB und Ausführungsplan | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 4
KGB.2.1.15 | Anschluss an bestehende Betonplatte | Vis, M | Bohrlochtiefe, Bohrlochdurchmesser, Reinigung Bohrloch, Anschlusseisen | laufend | vor jeder Betonieretappe | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 4
KGB.2.2 | Fundationsschichtmaterial
KGB 2.2.1 | Eignungsnachweis ungebundenes Kiesgemisch | E | nach SN 670 119-NA: Eignungsnachweis max. 6 Monate alt Die Materialien müssen frei von Fremdstoffen und Giften sein. | Abgabe E an BL vor Einbau | Kontrolle E vor Einbau | EP / HO | Ersatz | Attest / Zertifikat / Eignungsnachweis / PPR BVB 4
KGB 2.2.2 | Visuelle Kontrolle Material | Vis | Beschaffenheit, Zusammensetzung | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Ersatz | PPR BVB 4
KGB 2.2.3 | Probenahme und Analyse ungebundenes Kiesgemisch | Pr | Siebkurve Zusammensetzung PAK-Gehalt |  | bei Verdacht auf Normabweichungen | BH | Ersatz | PPR BVB 4
KGB 2.2.4 | Kontrolle Lieferscheine (Art Baustoff und Materialbilanz) | Vis, L | gem. Ausführungsprojekt | laufend | nach Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Meldung PV/BH | Lieferschein
KGB.2.3 | Fundationsschicht Einbau
KGB 2.3.1 | Geotextil (Überlappung, Anschlüsse, Material) | Vis | gem. Ausführungsprojekt |  | vor Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | Foto
KGB 2.3.2 | Einbauvorgang | Vis | max. Schichtstärken 0.3m ≤ 0.5m (unverdichtet) | laufend | während Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB 2.3.3 | Materialentmischung | Vis | Keine Kies- Sandnester | laufend | während Einbau Fundationsschicht, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB 2.3.4 | ME-Messungen Planum | M | ME1≥ 80MN/m2 |  | Messung alle 50m: 1 Messung | LV | Nachverdichtung, Materialersatz | PPR BVB 4 und Kontroll-Plan
KGB 2.3.5 | Höhenlage / Ebene der Feinplanie | M, Vermessung | ± 1 cm | laufend | vor Einbau Unterbeton, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 4 und Kontroll-Plan
KGB 2.3.6 | Ebenheit Feinplanie | M, Vis | Muldentiefe unter 4-m-Latte: 10 mm | laufend | vor Einbau Unterbeton, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.3 | GLEIS
KGB.3.1 | Gleis
KGB.3.1.1 | Schienen | L | Profil und Materialeigenschaften gem. Ausführungsprojekt | Abgabe L an BL, jede Lieferung | Kontrolle L, jede Lieferung | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGB.3.1.2 | Vorbereitung Schweissen | Vis, M | gemäss Arbeitsanweisung BVB für die Vorbereitung zum Schweissen von Schienenstössen | bei jeder Schweissung | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.3.1.3 | Ausführung Schweissen | Vis, M | Ausführung gemäss Arbeitsanweisung BVB | bei jeder Schweissung | vor Betonieren | EP / HO | Ersatz | Protokoll
KGB.3.1.4 | Schweissmaterial | L | Gemäss Liste BVB der zugelassenen Schweisszusatzwerkstoffe | Abgabe L an BL, jede Lieferung | Kontrolle L, jede Lieferung | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGB.3.1.5 | Schieneneinteilung | Vis, M | Gemäss Ausführungsplan / Gleisverlegeplan | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | Protokoll
KGB.3.1.6 | Anker, Klemmung (W-Tram) | L | Abmessungen und Materialeigenschaften gem. Vorgaben der BVB | Abgabe L an BL, jede Lieferung | Kontrolle L, jede Lieferung | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGB.3.1.7 | Gummiplatten-Unterlage | L | Abmessungen und Materialeigenschaften gem. Vorgaben der BVB | Abgabe L an BL, jede Lieferung | Kontrolle L, jede Lieferung | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGB.3.1.8 | Montage Anker, Klemmung (W-Tram) | Vis, M | vollständig, fachgerecht montiert | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 5
KGB.3.1.9 | Stützpunktabstand | M, Vis | gemäss Vorgaben der BVB | laufend | vor Betonieren, Stichprobenartig | EP / HO | Korrektur
KGB.3.1.10 | Spurstange | L | Abmessungen gem. Vorgaben der BVB, Spurstangen gerade, Schrauben fest. Gemäss Ausführungsplan. | laufend | laufend | EP / HO | Rückweisung | Baujournal
KGB.3.1.11 | Montage und Befestigung Spurstangen | Vis | Spurstangen gerade, Schrauben fest | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur
KGB.3.1.12 | Drehmoment Befestigung | M, Vis | Vorgaben Hersteller | laufend | vor Belagseinbau | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 5
KGB.3.1.13 | Fugenvergussarbeiten | Vis | gemäss Arbeitsanweisung BVB für Spezifikation Fugenvergussarbeiten (Schienenfugen) | laufend | stichprobenartig | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.3.1.14 | Anbauelemente (Kästen, Verbinder etc.) | M | gemäss Ausführungsplan und Vorgaben der BVB. Anbauelemente an Schiene befestigt, kein Spiel und keine Neigung. Ebenheit zur Gleisgeometrie. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.3.2 | Geometrie
KGB.3.2.1 | Spurweite | Messen mit Spurlehre | Gemäss Vorgaben der BVB. | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 5
KGB.3.2.2 | Absolute Lage & Höhe (Trassierung) | M, Vermessung | Gemäss Vorgaben der BVB. Toleranz +/- 1mm | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 5
KGB.3.2.3 | Richtung (relativ) | M, Vermessung | Gemäss Vorgaben der BVB. Bandbreite bei Sehnenlänge 10m: 2mm | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 5
KGB.3.2.4 | Längshöhe (ralativ) | M, Vermessung | Gemäss Vorgaben der BVB. Bandbreite bei Sehnenlänge 10m: 2mm | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 5
KGB.3.2.5 | Verwindung | M, Vermessung | Gemäss Vorgaben der BVB. | laufend | vor Betonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 5
KGB.3.3 | Streustromschutz
KGB.3.3.1 | Werkstatt vormontiert durch die Firma Dätwyler | Vis | Schienen geklebt und darf nicht beschädigt sein | laufend | vor Betonieren mit der Firma Dätwyler | Korrektur | Korrektur | Betonierfreigabeprotokoll und Fotodoku
KGB.3.3.2 | Kontrolle des Einbaus der Kammerfüllelemente inkl. Schienenfussprofil | Vis | Gemäss Lieferantvorgaben und Einbaukonzept | laufend | vor Einbau des Oberbaus | Korrektur | Korrektur | PPR BVB 5 und Fotodoku
KGB.3.3.3 | Kontrolle der Ummantelung der Spurstangen | Vis | Gemäss Lieferantvorgaben und Einbaukonzept | laufend | vor Einbau des Oberbaus | Korrektur | Korrektur | PPR BVB 5 und Fotodoku
KGB.3.3.4 | Kontrolle der Ummantelung der Kästen | Vis | Gemäss Lieferantvorgaben und Einbaukonzept | laufend | vor Betonieren | Korrektur | Korrektur | Betonierfreigabeprotokoll und Fotodoku
KGB.3.3.5 | Streustrimmessungen | M | Gemäss ASTRA Anforderungen |  | nach Belagseinbau | Korrektur | Korrektur | Attest
KGB.3.4 | Walzasphalt
KGB 3.4.1 | Witterungsverhältnisse | Vis | Deckschicht: Trockenwetter, Bodentemperatur > 15°C Binderschicht ≤ 60 mm: Trockenwetter, Bodentemperatur ≥ 10°C Binderschicht u.Tragschicht ≤ 60 mm: kein Dauerregen, Bodentemperatur ≥ 5°C |  | für jede Bauetappe, vor Einbau | HO | Meldung PV/BH | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGB 3.4.2 | Haftbrücke zwischen Schichten | Vis | korrekte Menge | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | Baujournal
KGB 3.4.3 | Fugenanstrisch / Fugenband | Vis | korrekte Menge | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | Baujournal
KGB 3.4.4 | Überlappung Belagsschichten | M | horizontal mind. 20 cm | laufend | vor Einbau, für jede Bauetappe | HO | Korrektur | Baujournal
KGB 3.4.5 | Belagstyp + Bitumen | L | gem. Ausführungsprojekt | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Rückweisung | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGB 3.4.6 | Schichtdicke | M | Stärke gem. Ausführungsprojekt Toleranz: Deckbelag ± 5 mm Binderschicht ± 5 mm Tragschicht ± 10 mm |  | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGB 3.4.7 | Mischgutuntersuchungen | Pr | Proben für Oberbautyp A, B oder C: Hohlraumgehalt, Korngrössenverteilung, BM gem. Norm, Siebkurve, Elast. Rückstellung |  | Einbau Fläche > 200m2: 2 Proben Probeentnahme: Trag- und Binderschicht: Ausstechen hinter dem Fertiger Deckschicht: aus der Mitte der Fertigermulde Einbau Fläche > 2500 m2 oder > 500 t Anzahl Probe nach SN 640 434 Tabelle 2, Stufe 1. | BH | Absprache mit PV/BH: Ersatz, Wertverminderung… | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGB 3.4.8 | Belagstemperaturen | M | Minimale Belagstemperaturen vor dem Walzen Bitumen 35/50 Schichtdicke ≤ 50 mm 150°C Schichtdicke ≥ 50 mm 140°C Bitumen 50/70 Schichtdicke ≤ 50 mm 140°C Schichtdicke ≥ 50 mm 130°C | laufend | laufend | EP | Rückweisung | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGB 3.4.9 | Ebenheit | M | Muldentiefe unter 4-m-Latte: 5 mm | laufend | für jede Bauetappe, nach Einbau | HO | Meldung PV/BH | Baujournal
KGB 3.4.10 | Griffigkeit nach Einbau | M |  |  | bei Verdacht auf Normabweichungen | BH | Meldung PV/BH | Baujournal
KGB 3.4.11 | Kernbohrungen | Pr |  |  | bei Verdacht auf Normabweichungen | BH | Meldung PV/BH | Protokoll Labor
KGB 3.4.12 | Verdichtung Belag im Bereich Gleiskammer | Vis | Verdichtung Belag im Bereich Gleiskammer | laufend | während Einbau, für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 3.1 BU (Bauunternehmer)
KGB.4 | ENTWÄSSERUNG UND ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG
KGB.4.1 | Gleisentwässerung
KGB.4.1.1 | Verlegung Gleisentwäserungskasten | Vis, M | Einbaukoten gemäss Standard BVB. Lage gemäss Ausführungsplan. Kasten an Schiene befestigt, kein Spiel. | laufend | vor dem Einbetonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.4.1.2 | Eignung Rohrmaterial | Vis, E | Gemäss Vorgaben der BVB. | Abgabe L an BL, jede Lieferung | Kontrolle L / E | EP / HO | Rückweisung | Lieferschein
KGB.4.1.3 | Verlegung: Lage, Höhe, Gefälle | Vis, M | Plankonformität. Mind. 2% Gefälle. Sicherung gegen Auftrieb. Bettung fachgemäss erstellt | laufend | vor dem Einbetonieren | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.4.1.4 | Ausführung Entwässerungsschächte | Vis | Schachtdeckel dicht. Ausführung gemäss BVB-Projektierungsrichtlinie Anschlüsse innwändig verputzt. | laufend | vor dem Einbetonieren | EP / HO | Korrektur | Fotos
KGB.4.1.5 | Anschluss an Schacht | Vis | Ein- und Ausläufe mit Schachtfutter versehen | laufend | vor dem Einbetonieren | EP / HO | Korrektur | Fotos
KGB.4.1.6 | Einmessen Entwässerungsleitungen | Pr | Aufbieten von Vermessung für Katasteraufnahmen | laufend | laufend | EP / HO | Meldung PV/BH | PPR BVB 6 / Fotos
KGB.4.2 | Elektrische Ausrüstung
KGB.4.2.1 | Einbau Schienen- und Gleisverbinder | Vis, M | Lage gemäss Ausführungsplan. Einbau Gleisanschluss gemäss Vorgaben Lieferant. Kabel angeschlossen und unversehrt. | laufend | vor dem Einbetonieren | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6 / Fotos
KGB.4.2.2 | Verlegen von Elekro-Leerrohren | Vis, M | Einbaukoten gemäss Vorgaben der BVB. Lage gemäss Ausführungsplan. | laufend | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.4.2.3 | Einmessen Elekro-Leerrohren | Pr | Aufbieten von Vermessung für Katasteraufnahmen | laufend | laufend | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos
KGB.4.3 | Gleisschmieranlagen
KGB.4.3.1 | Lieferung und Einbau | Vis, L | Gemäss Abnahmeprotokoll von Moklansa | für jede Anlage | für jede Anlage | BH | Meldung PV/BH | PPR BVB 6 / Fotos
KGB.4.3.2 | Schutz der Gleisschmieranlage | Vis | Kontrolle Gleisschmieranlage | laufend | laufend | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos
KGB.4.3.3 | Verlegen von Elekro-Leerrohren | Vis, M | Einbaukoten gemäss Vorgaben der BVB. Lage gemäss Ausführungsplan. | laufend | für jede Bauetappe | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.4.3.4 | Einmessen Elekro-Leerrohren | Pr | Aufbieten von Vermessung für Katasteraufnahmen | laufend | laufend | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos
KGB.5 | WEICHEN
KGB.5.1 | Lieferung
KGB.5.1.1 | Schutz der Weiche | Vis | Kontrolle Weichen | laufend | laufend | EP / HO | Meldung PV/BH | Fotos
KGB.5.2 | Einbau
KGB.5.2.1 | Einbau Weiche | BJ | Aufbieten von BVB / FBL EA | laufend | laufend | EP / HO | Aufbieten von BVB / FBL EA | Baujournal
KGB.6 | SYSTEM EDILON SEDRA-INFUNDO
KGB.6.1 | System Edilon Sedra- Infundo
KGB.6.1.1 | System Edilon Sedra- Infundo | übrige | Vorgaben Edilon Sedra | Supervisor Edilon | Supervisor Edilon | BH | Meldung PV/BH | Edilon Sedra
KGB.6.1.2 | Abnahme Trog / Schiene | übrige | Vorgaben Edilon Sedra. Höhe und Lage des Trogs / Schiene. | laufend | laufend | BH | Aufforderung der BH Vermessung. | Edilon Sedra
KGB.6.1.3 | Abnahme der Anbauteile gemäss Ausführungsplanung | Vis | Gleisanschlusskästen und Entwässerungen. | laufend | laufend | EP / HO |  | Baujournal
KGB.6.1.4 | Verrohrung und Verkabelung vor Verguss | Vis | Gemäss Ausführungsplanung | laufend | laufend | EP / HO |  | PPR BVB 6
KGB.6.1.5 | Höhe und Nivelierung der Vergussmasse | Vis | Vorgaben Edilon Sedra | laufend | laufend | EP / HO
KGB.7 | ABSCHLUSSARBEITEN
KGB.7.1 | Abschluss, Räumung der Baustelle
KGB.7.1.1 | Schienen: Reinigung, Inspektion | Vis | Rillen und Fahrfläche sauber, keine Ablagerungen/Bauschutt | nach Abschluss Bauarbeiten | nach Abschluss Bauarbeiten | EP / HO / BH | Korrektur | Baujournal
KGB.7.1.2 | Reinigung + Kontrolle Entwässerung | Vis | Dicht, keine Ablagerungen/Bauschutt | Anmeldung 2 Wochen vor Bauabnahme | vor Bauabnahme | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.7.1.3 | Installation abgebaut, Baustellenbereich bereinigt, Signalisation | Vis | Strassen sauber, sämtliche Installationen abgeführt | nach Abschluss Bauarbeiten | nach Abschluss Bauarbeiten | EP / HO | Korrektur | Baujournal
KGB.7.1.4 | Rost- oder Reprofilierungsschliff | Vis | Gemäss Vorgaben der BVB. | Vor Inbetriebnahme | Vor Inbetriebnahme | EP / HO
KGB.7.2 | Bauwerksdokumentation
KGB.7.2.1 | Aufnahme Gleisgeometrie im Stossbereich | M | Kontinuierliche Messung | laufend | laufend | BH | Meldung PV/BH | PPR BVB 6
KGB.7.2.2 | PAW | Vis | Vollständig, aktuell, nachvollziehbar | nach Einbau Belag | nach Einbau Belag | EP / HO | Korrektur | Abnahmeprotokoll
KGB.8 | MASTEN
KGB.8.1 | Mastfundamente
KGB.8.1.1 | Normfundamente | Vis, M | Einbaukoten gemäss Vorgaben der BVB. Lage gemäss Ausführungsplan. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.8.1.2 | Spezialfundamente | Vis, M | Einbaukoten und Lage gemäss Ausführungplan. Plan auf Baustelle. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.8.1.3 | Schalng und Bewehrung Mastfundament | Pr, M | Abnahme der Schalung und Bewehrung gemäss Ausführungspläne. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.8.1.4 | Anschluss der Erdung an Mastfundament | Vis | gem. Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.8.1.5 | Anschluss und Koordination dritte Werke | Vis | gemäss Ausführungspläne | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.8.2 | Masten
KGB.8.2.1 | Neigung und Richtung Masten | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.8.2.2 | Lage (absolut) Masten | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.8.2.3 | Anschluss und Koordination dritte Werke | Vis | gemäss Ausführungspläne | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9 | PUBLIKUMSANLAGE
KGB.9.1 | Wartehalle
KGB.9.1.1 | Fundamente | Vis, M | Einbaukoten und Lage gemäss Ausführungplan. Plan auf Baustelle. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.1.2 | Erdung Tramhaltestelle Projektierungs Richtlinie 07.02 | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.2 | DFI
KGB.9.2.1 | Fundamente | M | Einbaukoten und Lage gemäss Ausführungplan. Plan auf Baustelle. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.2.2 | Schalung und Bewehrung | Vis, M | Abnahme der Schalung und Bewehrung gemäss Ausführungspläne. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.2.3 | Werkleitungen | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.2.4 | Lage (absolut) DFI | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.3 | Stele
KGB.9.3.1 | Fundamente | Vis, M | Einbaukoten und Lage gemäss Ausführungplan. Plan auf Baustelle. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.3.2 | Werkleitungen | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.3.3 | Lage (absolut) Stele | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.4 | BAR
KGB.9.4.1 | Fundamente | Vis, M | Einbaukoten und Lage gemäss Ausführungplan. Plan auf Baustelle. | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.4.2 | Werkleitungen | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6
KGB.9.4.3 | Lage (absolut) BAR | Vis, M | gem. Ausführungsplan und Vorgaben der BVB | laufend | laufend | EP / HO | Korrektur | PPR BVB 6

## Anwendung_KPP
Anwendung KPP
Fall 1: Koordinierte Projekte mit allen 3 Bauherren TBA BS, IWB und BVB
Für diesen Fall werden die folgenden KPP Tabellen angewendet:
- KPP Kontrollen übergeordnet
- KPP TBA
- KPP IWB / Abgrenzung Tiefbauarbeiten: für Aufbruch Belag bis Grabenerstellung und Auffüllen Graben bis Kote Planum
- KPP BVB / Abgrenzung Tiefbauarbeiten: für Instandstellung der Strasse bis 0.5m seitlich der Gleise
Fall 2: Projekte alleine von IWB
Für diesen Fall werden die folgenden KPP Tabellen angewendet:
- KPP Kontrollen übergeordnet / Die nicht benötigten Themen von BVB können nach Bedarf gelöscht werden
- KPP IWB / Abgrenzung Tiefbauarbeiten: für Aufbruch Belag bis Grabenerstellung und Auffüllen Graben bis Kote Planum
- KPP TBA / Abgrenzung Tiefbauarbeiten: für Instandstellung der Strasse ab Kote Planum bis Belagserstellung
Fall 3: Projekte alleine von BVB
Für diesen Fall werden die folgenden KPP Tabellen angewendet:
- KPP Kontrollen übergeordnet
- KPP BVB / Abgrenzung Tiefbauarbeiten: für Instandstellung der Strasse bis 0.5m seitlich der Gleise
- KPP TBA / Abgrenzung Tiefbauarbeiten: für Instandstellung der Strasse ab 0.5m seitlich der Gleise
Fall 4: Projekte alleine von TBA BS
Für diesen Fall werden die folgenden KPP Tabellen angewendet:
- KPP Kontrollen übergeordnet / Die nicht benötigten Punkte von BVB können nach Bedarf gelöscht werden
- KPP TBA

## Daten (hidden)
Verantwortung | IO | Datum | Dokumentation | Prüfungsart | Kosten | Massnahmen | I
BL/UN | □ | ............... | Baujournal | E | HO | Rückweisung | stichprobenartig
UN | X |  | Protokoll | Vis | EP | Korrektur | laufend
BL |  |  | Attest / Zertifikat | Pr | LV | Ersatz | täglich
OBL |  |  | Lieferschein | M | BH | Meldung BL/PV | Wochentlich
BH |  |  | Fotos | L | EP / HO | Meldung PV/BH | Monatlich
SM |  |  | PPR TBA |  |  | Absprache mit BL/PV | 1x pro Bauetappe
GPL | [5 empty] | Absprache mit PV/BH | für jede Bauetappe
TPL | [6 empty] | 1x pro Baustelle
PV | [6 empty] | vor Baubeginn
LA
EX